## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Смоленская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2014 12:24:33 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 353.17 | 353.17 | 0 | 353.17 | 353.17 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 353.17 | 353.17 | 0 | 353.17 | 353.17
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Модернизация АСУД и светофорного оборудования | 5/9 | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 353.17 | 353.17 | 0 | 353.17 | 353.17 | 20 | светофорные головки | Закуплено 20 светодиодных светофорных головок с комплектом крепления
2 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения) | - | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Собраны заявки на необходимую установку указателей дорожного движения, готовится аукционная документация
3 | 1 | Приобретение специальной техники | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Аукцион проведен, но заявки не поданы
4 | 1 | Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т. ч. АСУД и "Зеленая волна", проектная документация на модернизацию светофорного оборудования) | - | РБ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ведется работа с проектными организациями на предмет согласования и организации проектных работ
Первый заместитель Губернатора Смоленской области | [14 empty] | М.Ю. Питкевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | В.И. Шукалов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
deptrans1@admin.smolensk.ru
(адрес электронной почты)
(4812)20-47-69
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области" областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014 - 2020 годы | Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 932 "Об утверждении областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014 - 2020 годы"