## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Приморский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 20.01.2016 14:17:24 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 77829.7 | 77829.7 | 76590.7 | 76521.2 | 17458.2 | 10 | 9 | 75108.7 | 62688.7 | 0 | 75108.7 | 62688.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 77829.7 | 77829.7 | 76590.7 | 76521.2 | 17458.2 | 10 | 9 | 75108.7 | 62688.7 | 0 | 75108.7 | 62688.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 18 | Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудования и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2 | 7 | РБ | 59063 | 59063 | 59063 | 59063 | 0 | 1 | 0 | 59063 | 47243 | 0 | 59063 | 47243 | 92 | комплекс | Выполнение работ по установке на 64-х рубежах автомобильны дорог федерального и регионального значения на территории Приморского края 92-х фото-радарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (Крис С, Кордон)
2 | 18 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) | 2 | 7 | РБ | 7430.4 | 7430.4 | 7430.4 | 7430.4 | 7430.4 | 1 | 1 | 7430.4 | 6830.4 | 0 | 7430.4 | 6830.4 | 1 | услуга | Проведение работ по плановому техническому обслуживанию систем профилактического видеонаблюдения, автоматической фиксации нарушений ПДД и линий связи.
3 | 18 | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на предупреждение ДТП | 2 | 10 | РБ | 1449.3 | 1449.3 | 1449.3 | 1449.3 | 1449.3 | 1 | 1 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 1 | программа | Услуги оказаны Исполнителем гос. контракта ООО «Пасифик Медиа» не в полном объеме
4 | 18 | Изготовление и размещение на радиоканалах Приморского края аудиороликов, направленных на предупреждение ДТП | 2 | 10 | РБ | 890 | 890 | 890 | 889.9 | 889.9 | 1 | 1 | 889.9 | 889.9 | 0 | 889.9 | 889.9 | 1 | программа | Мероприятие исполнено в полном объёме. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур
5 | 18 | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края тематических передач, направленных на предупреждение ДТП | 2 | 10 | РБ | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1 | 1 | 1770 | 1770 | 0 | 1770 | 1770 | 1 | программа | Мероприятие исполнено в полном объёме
6 | 18 | Изготовление и размещение на объектах наружной рекламы информационных материалов, направленных на предупреждение ДТП. | 2 | 9 | РБ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 886.8 | 886.8 | 0 | 886.8 | 886.8 | 1 | ИПК | Услуги оказаны Исполнителем государственного контракта ИП Рыскин Дмитрий Викторович не в полном объеме
7 | 18 | Изготовление полиграфической продукции, направленной на предупреждение ДТП | 2 | 9 | РБ | 450 | 450 | 450 | 380.6 | 380.6 | 1 | 1 | 380.6 | 380.6 | 0 | 380.6 | 380.6 | 1 | ИПК | Мероприятие исполнено в полном объёме. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур
8 | 18 | Обеспечение КГБПОУ "Колледж машиностроения и транспорта": программами, учебно-методическими материалами, печатными и электронными пособиями по обучению водителей с ограниченными двигательными способностями | 2 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
9 | 18 | Обеспечение КГБПОУ "Колледж машиностроения и транспорта": специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы и др.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями | 2 | 15 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
10 | 18 | Обеспечение краевых образовательных учреждений: специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы и др.), учебно-методическими материалами для подготовки водителей | 2 | 15 | РБ | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Мероприятие не проведено в связи с отсутствием финансирования
11 | 18 | Обеспечение краевых образовательных учреждений: программами, учебно-методическими материалами, печатными и электронными учебными и научными пособиями по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах | 2 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
12 | 18 | Проведение исследований и разработка требований к содержанию деятельности краевых государственных образовательных учрежлений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая апробацию и научно-методическое сопровождение внедрения | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
13 | 18 | Проведение курсов повышения квалификации и стажировок специалистов краевых государственных образовательных учреждений по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 3 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
14 | 18 | Создание на базе краевых государственных среднего профессионального образования автоматизированных автодромов для обучения вождению | 2 | 15 | РБ | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 1 | 1 | 3411 | 3411 | 0 | 3411 | 3411 | 1 | техническое средство, пособие, электронный ресурс | Мероприятие исполнено в полном объёме
15 | 18 | Обеспечение КГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края": на изготовление и распространение свтовозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
16 | 18 | Обеспечение КГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края": на организацию и проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
17 | 18 | Обеспечение КГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края": на подготовку и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации) | 3 | 12 | РБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |  |  | Мероприятие исполнено в полном объёме
18 | 18 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди преподавателей Правил дорожного движения и инструкторов по вождению автошкол Приморского края | 2 | 14 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с проведением оптимизации раходной части регионального бюджетацелях (в целях стабилизации экономической ситуации) мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
19 | 18 | Организация на базе КГКУЗ "Территориальный центр медицины катастров" обучения оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проишествиях | 6 | 8 | РБ | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 1 | 1 | 457 | 457 | 0 | 457 | 457 | 1 | мероприятие | Проведено обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 155 человек (сотрудники ГИБДД т.к. первыми прибывают на место ДТП)
20 | 18 | Приобретение укладок для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проишествиях | 6 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с отсутствием необходимости (не истёк срок годности ранее приобретённых уклдок)в целях в целях экономии бюджетных средств мероприятие из плана реализации на 2015 год исключено
директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края | [14 empty] | Д.В. Леонов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
гл.специалист-эксперт | [14 empty] | Е.Н. Кузнецов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
des@primorsry.ru
(адрес электронной почты)
8(423)220 92 49
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
18 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2015 - 2020 годы" | Постановление Администрации Приморского края от 03 декабря 2014 года № 495-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 28.12.2015г. № 532-па)