## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Калмыкия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 28.05.2014 11:51:05 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 18350 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18350 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2/5 | РБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | - | - | Планируется предоставлении субсидий на затраты на рассылку постановлений об административных правнарушений, выявленных, приборами выявленых приборами фотовидеофиксации.
2 | 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2/5 | ВБИ | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Планируется предоставлении субсидий на затраты на рассылку постановлений об административных правнарушений, выявленных, приборами выявленых приборами фотовидеофиксации.
3 | 1 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 3/10 | ВБИ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Планируется приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, обеспечение проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов с несовершенолетними участниками дорожного движения, приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений.
4 | 1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-траснпортных произшествиях | - | ВБИ | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Планируется организация травмацентров III уровня на базе Черноземельской ЦРБ, Яшкульской ЦРБ, Приютненской ЦРБ и оснащение оборудованием бригад специализированной медицинской помощи.
5 | 2 | Приобретение оборудования для фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в г.Элиста | 3/5 | МБ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Планируется приобретение и введение в эксплуатацию оборудования фотовидеофиксации нарушений ПДД, что позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности на дорогах г.Элисты.
6 | 2 | Затраты на рассылку постановлений об административных правонарушений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофиксации | 2/5 | МБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Планируется финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений об административных правонарушений, выявленных сотрудниками ИАЗ ГАФАП ОДД УГИБДД МВД по РК с помощью приборов фотовидеификсации.
Заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | [14 empty] | Ользеев Ю.С.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист отдела транспорта и связи | [14 empty] | Минкеева А.С.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
otdeltransporta.rk@mail.ru
(адрес электронной почты)
(884722) 4-02-84
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338
2 | Муниципальная программа "Внедрение системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в городе Элисте в 2014 году" | Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 24 марта 2014 года № 1224