## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 17.04.2015 12:38:17 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 293934.2 | 293934.3 | 293934.2 | 948.9 | 948.9 | 13 | 13 | 116.6 | 116.6 | 0 | 116.6 | 116.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 244955.7 | 244955.8 | 244955.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 48978.5 | 48978.5 | 48978.5 | 948.9 | 948.9 | 13 | 13 | 116.6 | 116.6 | 0 | 116.6 | 116.6
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорогобщего пользования местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | РБ | 842.4 | 842.4 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт,
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения | 5 | 8 | РБ | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межнуниципального значения техническими средствами организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки, приобретение и устанновка барьерных металлических ограждений | 5 | 8 | РБ | 9929.4 | 9929.4 | 9929.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед.
4 | 1 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с применением специальных технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД, включая финансирование почтовых расходов, связанных с рассылкой постановлений по делам об административных правонарушениях | 2 | 5 | РБ | 86439.6 | 86439.6 | 86439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед.
5 | 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 | 8 | РБ | 138206.5 | 138206.5 | 138206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км
6 | 4 | Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса на дорогах | 5 |  | МБ | 428.4 | 428.4 | 428.4 | 60.4 | 60.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт. | Заключен контракт на установку 15 знаков
7 | 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м
8 | 5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км
9 | 5 | Установка пешеходных ограждений, ремент пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 316.1 | 316.1 | 316.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м
10 | 6 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 | 8 | МБ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
11 | 7 | Установка и замена дорожно-знаковой информации | 5 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
12 | 7 | Разработка проекта организации дорожного движения | 5 | 7 | МБ | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км
13 | 7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км
14 | 7 | Обустройство пешеходных переходов (нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков) | 5 | 8 | МБ | 346 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | объектов
15 | 7 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
16 | 8 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметкина автодорогах общего пользования местного значения | 5 | 8 | МБ | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
17 | 9 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
18 | 9 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5 | 7 | МБ | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м
19 | 5 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 | 8 | МБ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
20 | вп | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города Норильска и межрайонных автомобильных дорогах | 5 |  | МБ | 18188.6 | 18188.6 | 18188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | кв.м
21 | вп | Организация и проведение соревнований для учащихся школ и их родителей | 5 |  | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
22 | вп | Ремонт бортовых камней на разделительной полосе г. Норильска | 5 |  | МБ | 6645.7 | 6645.7 | 6645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км
23 | 10 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 210 | 210 | 210 | 99.7 | 99.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт. | Заключен контракт на установку знаков
24 | 11 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах | 5 |  | МБ | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
25 | 12 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
26 | 13 | Проведения районных конкурсов и соревнований, а также участие в зональных и краевых конкурсах и слетах | 3 | 12 | МБ | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
27 | 14 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования | 5 | 8 | МБ | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
28 | 15 | Ремонт пешеходных дорожек | 5 | 8 | МБ | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
29 | 16 | Создание системы маршрутного ориентирования | 5 |  | МБ | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
30 | 16 | Обновление дорожной разметки пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
31 | 21 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 | 8 | МБ | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
32 | 22 | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов, акций с несовершеннолетними участниками участниками дорожного движения | 3 | 9 | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятий
33 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
34 | 36 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах местного значения | 5 |  | МБ | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт
35 | 26 | Проведение дистанционного курса с детьми | 6 |  | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
36 | 27 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 2185 | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
37 | 28 | Приобретение, установка и замена дорожно-знаковой информации | 5 | 8 | МБ | 281.4 | 281.4 | 281.4 | 214.8 | 214.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт | Заключено 7 контрактов на установку дорожных знаков
38 | 28 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | 5 | 8 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м | Заключен 1 контракт по нанесению дорожной разметки
39 | 30 | Приобретение и установка дорожных знаков в поселениях | 5 | 8 | МБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
40 | 33 | Проведение конкурсов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
41 | 33 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 |  | МБ | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
42 | 34 | Обустройство переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 | 8 | МБ | 947.4 | 947.4 | 947.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | переходов
43 | 34 | Обустройство временного проезда | 5 |  | МБ | 1173.2 | 1173.2 | 1173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км. линии
44 | 38 | Краевой дистанционный конкурс "Знатоки дорожных правил" | 3 | 12 | РБ | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
45 | 38 | Тренировочные сборы для команд, выезжающих на всероссийские соревнования подпрограммы "Профилактика правонарушений" | 3 | 12 | РБ | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие
46 | 39 | Проведение мероприятий с детьми | 3 | 12 | МБ | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятий
47 | 1 | Приобретение и установка мобильных гаражей к действующим трассовым пунктам скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 1936.8 | 1936.9 | 1936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
48 | 37 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
49 | 37 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на пешеходных переходах | 5 | 8 | МБ | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полос
50 | 37 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения | 5 | 8 | МБ | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
51 | 32 | Приобретение и установка дорожных знаков на автодорогах общего пользования местного значения | 5 | 8 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 102.6 | 102.6 | 0 | 102.6 | 102.6 | 23 | шт. | Установлено 23 дорожных знака в г. Шарыпово
52 | 4 | Разработка проектов организации дорожного движения г. Боготол | 5 |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проект
53 | 9 | Обустройство пешеходного перехода | 5 | 8 | МБ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | объект
54 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 |  | МБ | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
55 | 24 | Приобретение и установка дорожно-знаковой информации | 5 | 8 | МБ | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
56 | 40 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 193.4 | 193.4 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
57 | 31 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 595.4 | 595.4 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
58 | 35 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
59 | 41 | Установка технических средств организации дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
60 | 42 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
61 | 43 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
62 | 43 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения | 5 |  | МБ | 1940.5 | 1940.5 | 1940.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | кв. м
63 | 43 | Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети | 5 |  | МБ | 618.6 | 618.6 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
64 | 43 | Обустройство автомобильных дорог искусственными неровностями | 5 |  | МБ | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
65 | вп | Проведение конкурса проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений района | 3 | 12 | МБ | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | конкурс
66 | 1 | Оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения края автомобилями скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 5989.4 | 5989.4 | 5989.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
67 | вп | Установка искусственных дорожных неровностей в комплексе с дорожно-знаковой информацией в г. Красноярске | 5 | 8 | МБ | 907.5 | 907.5 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | п.м
68 | вп | Ремонт искусственных дорожных неровностей в комплексе с дорожно-знаковой информацией в г. Красноярске | 5 | 8 | МБ | 407.8 | 407.8 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | п.м
69 | вп | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениямив г. Красноярске | 5 | 8 | МБ | 368.8 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | п.м
70 | вп | Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных и детских учреждений дорожно-знаковой информациейв комплексе со светофорами типа Т.7 в Красноярске | 5 | 8 | МБ | 2004.9 | 2004.9 | 2004.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
71 | 28 | Обустройство пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 80 | 80 | 80 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 2 | перехода | На пешеходных переходах установлено 4 дорожных знака
72 | 43 | Разработка проектов организации дорожного движения | 5 |  | МБ | 660.6 | 660.6 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проект
73 | 30 | Приобретение детского учебного городка по изучению ПДД | 3 | 5 | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
74 | 30 | Приобретение стендов для наглядной информации | 3 | 16 | МБ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
75 | 30 | Обустройство автодрома | 2 |  | МБ | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
76 | 46 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
77 | 46 | Обустройство пешеходных переходов (установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки) | 5 | 8 | МБ | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | объектов
78 | 47 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
79 | 47 | Разработка проектов организации дорожного движения | 5 |  | МБ | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проект
80 | 47 | Обустройство пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед.
81 | 8 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей | 5 | 8 | МБ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт.
Заместитель Губернатора Красноярского края | [14 empty] | И.В. Черноков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант управления Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами | [14 empty] | Калинушкина Татьяна Михайловна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2014-2015 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
2 | подпрограмма "Дороги Красноярья" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
4 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы муниципальной программы г. Боготола "Развитие транспортной системы" | Постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п
5 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Бородино" на 20146-2016 год | Постановление администрации г. Бородино № 1190 от 31.10.2013
6 | муниципальная программа "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы", подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Дивногорска от 01.10.2013 №210п "Об утверждении муниципальной программы "транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы"
7 | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы муниципальной программы города Канска "Городское хозяйство" на 2014-2016 годы. | Постановление администрации города Канска от 30.10.2013 №1558
8 | муниципальная программа "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Лесосибирска от 07.03.2014 №322 "Об утверждении новой редакции муниципальной программы "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы"
9 | муниципальная программа "развитие транспортной системы города Назарово" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1995-п
10 | подпрограмма "Дорожный фонд города Сосновоборска" муниципальной программы "Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска" | Постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края от 12.11.2014 № 1951
11 | подпрограмма "Содействие развитию дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения на территории поселения на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности на территории Абанского сельсовета Абанского района " на 2014-2016 годы, | Постановление администрации Абанского сельсовета от 01.11ю2013 №172
12 | подпрограмма "Дороги поселка Березовка" муниципальной программы п. Березовка Березовского района "Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка" на 2014-2017 годы | Постановление администрации поселка Березовка Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 331
13 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п
14 | муниципальная программа Большемуртинского района "развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Большемуртинском районе" на 2014-2016 годы | постановление администрации Большемуртинского района № 1226 от 30.10.2013
15 | Подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Большеулуйского района от 07.10.2013 №354-п
16 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Дзержинском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса в Дзержинском районе на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Дзержинского района № 954-п от 14.10.2013
17 | муниципальная программа "развитие транспорта в Емельяновском районе" | Постановление администрации Емельяновского района №2440 от 01.01.2013
18 | подпрограмма "Проект дорожного движения" муниципальной программы "Благоустройство территории муницпального образования Ирбинский сельсовет на 2014-2016 годы" | постановление администрации Ирбинского сельсовета от 01.11.2013 № 37
19 | муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы | постановление №1012-п от 10.10.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы"
20 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ирбейского района на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от 06.06.2014 №833-пг
21 | муниципальная программа "развитие транспортной системы Каратузского района" на 2014-2016 годы" | постановление администрации Каратузского района от 28.01.2014 №89-п
22 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Курагинском районе на 2014-2016 годы" муниципальной программы "развитие транспортной системы в Курагинском районе на 2014-2016 годы" | постановление администрации Курагинского района от 01.11.2013 №1101-п
23 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Благоустройство города Кодинск" на 2014-2016 годы | постановление администрации г. Кодинска от 12.11.2013 № 77-п
24 | муниципальная программа "Благоустройство в муниципальном образовании Имбинский сельсовет" на 2014-2016 годы | постановление администрации Имбинского сельсевета от 14.11.2013 № 61
25 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы на 2014-2016 | постановление главы Партизанского района от 29.10.2013 № 66-п
26 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Саянском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы Саянского района "Развитие транспортной системы Саянского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Саянского района "Об утверждении муниципальной программы Саянского района" на 2014-2015 годы от 09.06.2014 № 500-п
27 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Северо-енисейского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п
28 | подпрограмма "безопасность дорожного движения в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной системы в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тасеевского района от 06.12.2013 № 1244
29 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортной системы Тюхтетского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 356-п
30 | муниципальная программа "развитие транспортной системы и связи Туруханского района" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Туруханском районе" | Постановление администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1597-п
31 | муниципальная программа "Безопасный Ужур" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Ужура от 09.10.2013 №638
32 | подпрограмма "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие автомобильных дорог на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования г. Шарыпово Красноярского края" на 2014-2017 годы | Постановление администрации г. Шарыпово от 04.10.2013 № 241
33 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортной системы Шушенского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Шушенского района от 29.10.2013 №1263
34 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы" | Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 479-п
35 | ДЦП "Безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети Новобирилюсского сельсовета на 2013-2015 годы" | постановление администрации Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района от 13.06.2013 № 23
36 | муниципальные программы Новоселовского, Комского, Светлолобовского, Чулымского, Легостаевского сельсоветов | Постановление администрации Новоселовского сельсовета от 28.10.213 №162
37 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Минусинск на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Минусинск на 2014-2016 годы" | Постановление администрации г. Минусинск от 31.10.2013 № 2037-п
38 | подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2014–2016 годы государственная региональная программа Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» | Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 37-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности»
39 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Пировском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района " на 2014-2016 годы | Постановление администрации Пировского района от 18.11.2014 № 555-п
40 | подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Недокуринский сельсовет" муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности населения муниципального образования Недокуринский сельсовет" на 2014-2016 годы | решение Совета депутатов Недокуринского сельсовета Кежемского района от 27.01.2014 № 48-206-р
41 | подпрограма "Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояни автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" муниципальной программы Шарыповского района "Обеспечение транспортной доступности Шарыповского района" нак 2014-2016 годы | постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 845-п
42 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы Казачинского района" на 2014-2017 годы | постановление администрации Казачинского района от 10.11.2014 № 652-п
43 | подпрограмма "Развитие транспортной системы" муниципальной программы города Ачинска "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы | постановление администрации г. Ачинска от 11.10.2014 № 338-п
44 | подпрограмма " Содержание и ремонт улично-дороджной сети" муниципальной программы "Содержание и ремонт дорог общего пользования на территории Шалинского сельсовета" | постановление Шалинского сельсовета Манского района от 07.10.2013 № 104
45 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе" муниципальной программы Сухобузимского района "Развитие транспортной системы" 2014-2016 годы" | постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 815-п
46 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования город Дудинка" | постановление администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 80
47 | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Астафьевский сельсовет в 2015-2020 годах" | постановление администрации Астафьевского сельсовета Канского района от 06.02.2015 № 2-пг
вп | Внепрограммные мероприятия | г. Красноярск, Норильск