## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Краснодарский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 21.07.2014 10:39:46 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 31573 | 31203 | 31203 | 27666.4 | 27045.4 | 47 | 47 | 13765.4 | 7531.7 | 0 | 13760.4 | 7526.7 |  |  | -
в том числе:
за счет средств регионального бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31373 | 31003 | 31003 | 27466.4 | 26845.4 | 46 | 46 | 13665.4 | 7531.7 | 0 | 13660.4 | 7526.7
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
1 | 1 | Модернизация (реконструкция), ремонт и содержание светофорных объектов | 5/9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 169 | 1 | 1 | 169 | 94 | 0 | 169 | 94 | 7 | шт | Эксплуатация и техническое обслуживание 7 светофорных объектов
2 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Готовится проектно-сметная документация
3 | 1 | Оборудование улично-дорожной сети (стр-во) исскуственным освещением, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 5/11 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Готовится проектно-сметная документация
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участков дорожного движения (установка дорожных знаков) | 5/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 16 | знаков | Приобретено и установлено хоз. способом 16 дорожных знаков
5 | 1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Запланирован ремонт тротуара по ул. Кирова пос. Мостовского
6 | 1 | Нанесение в населенных пунктах линий дорожной разметки | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 5 | км | Нанесено 5 км дорожной разметки
7 | 1 | Устройство искусственных неровностей типа "Лежачий полицейский" | - | ВБИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Готовится проектно-сметная документация
8 | 1 | Работы по благоустройству улично-дорожной сети (прочие строительство тротуаров, пешеходных дорожек, освещения) | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Администрацией Мостовского городского поселения запланированы работы по поднятию тротуара по ул.Кооперативной пос. Мостовского
9 | 1 | Разработка и утверждение дислокации дорожных знаков на улично-дорожной сети населенных пунктов района (с ежегодным внесением дополнений и изменений) | 5/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Администрацией Губского сельского поселения заключен договор на разработку дисло-кации дорожных знаков на улич-но-дорожную сеть станицы Губской
10 | 1 | Содержание автомобильных дорог поселений | - | МБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Администрациями проводится содержание автомобильных дорог
11 | 1 | Ремонт железнодорожных переездов | - | ВБИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | шт | Отремонтирован 1 железнодорожный переезд
12 | 2 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | мероприятие | Проведено мероприятие среди учащихся образовательных учреждений на тему «Пешеход, участник дорожного движения» (победителям вручены памятные призы);
13 | 2 | Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | 2/11 | МБ | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 3 | шт. | Опубликована статьи в газете "Свет маяков"направленная на повышение безопасности дорожного движения (всего с начала года опубликовано 3 статьи)
14 | 2 | Организация проверок автотранспортных предприятий в порядке надзора за соблюдением требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» | - | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
15 | 2 | Ежегодное изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | 2/11 | МБ | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 50 | шт | изготовлено 50 световозвращающих стикиров (всего с начала года 100)
16 | 2 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новокубанского района | - | МБ | 535 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Согласно Решению Совета муниципального образования Новокубанский район от 21.04.2014 № 55/18 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования Новокубанский район от 17.12.2013 № 53/71 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» финансирование программы было уменьшено на 350 тыс. рублей.
17 | 2 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2/11 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | шт. | Изготовлен 1 баннер на тему «Ребенок главный пассажир»
18 | 3 | Ремонт и замена дорожных знаков | - | МБ | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2 | 2 | 165.7 | 142.8 | 0 | 165.7 | 142.8 | 341 | шт | осуществлен ремонт и замена 341 дорожного знака
19 | 3 | Обрезка, валка деревьев | - | МБ | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 3 | 3 | 134.8 | 22.5 | 0 | 134.8 | 22.5 | 168 | шт | обрезано 168 дерева
20 | 3 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 8 | 8 | 137.6 | 84.5 | 0 | 137.6 | 84.5 | 69 | шт | установлено 69 дорожных знака
21 | 4 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, световозращающих приспособлений для детей, наглядной агитации для жителей Лабинского района | 3/10 | МБ | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
22 | 4 | Создание телепередачь на ТРК "Лаба" по прапаганде культуры поведения участников дорожного движения, проведения в прямом эфире "круглых столов" по вопросам БДД | 2/11 | МБ | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
23 | 4 | Создание и размещение наружной социальной рекламы, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | 2/11 | МБ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
24 | 5 | Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения выпуск специализированной печатной продукции | 2/11 | МБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 | 1 | 50.5 | 41.7 | 0 | 50.5 | 41.7 | 23 | статьи | выпущено 23 статьи в районных сми с тематикой БДД
25 | 5 | Уборка снега, посыпка пескосоляной смесью | - | МБ | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 1 | 1 | 214.2 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | - | - | В 1 квартале 2014 года проведены мероприятия по уборке снега
26 | 5 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Подготавливается документация для проведения конкурса
27 | 5 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 960.1 | 960.1 | 960.1 | 480 | 480 | 2 | 2 | 480 | 240 | 0 | 480 | 240 | 12 | шт | произведено текущее техническое обслуживание 12 светофорных объектов в ст. Новотитаровской и Динской (24 светофорных объекта за 2 квартала 2014 года)
28 | 5 | Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации | 5/13 | МБ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
29 | 5 | устройство пешеходных дорожек или тротуара | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 375 | м2 | уложено 375 м2 пешеходных дорожек
30 | 5 | установка дорожных знаков (замена старых) | - | МБ | 1214.8 | 1214.8 | 1214.8 | 590 | 590 | 1 | 1 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 84 | шт | Установлено 84 дорожных знака в населенных пунктах района
31 | 5 | ликвидация сухостоя и деревьев создающих угрозу БДД | - | МБ | 2089.9 | 2089.9 | 2089.9 | 2089.9 | 2089.9 | 2 | 2 | 1045 | 523 | 0 | 1045 | 523 | 246 | шт | Ликвидировано 246 единиц сухостоя и деревьев, полностью пострадавших при стихийных бедствиях
32 | 5 | работы по благоустройству улично-дорожной сети, укладка нового асфальтобетонного покрытия, отсыпка ГПС, грейдирование | - | МБ | 18888.3 | 18888.3 | 18888.3 | 18888.3 | 18888.3 | 5 | 5 | 9444.2 | 4772 | 0 | 9444.2 | 4772 | 5556 | кв.м | Произведен ямочный и карточный ремонт проезжей части на 5556 квадратных метрах улично-дорожной сети ст. Динской, ст. Новотитаровской, ст. Васюринской, ст. Пластуновской. Кроме того произведена отсыпка ГПС (6745,7 м3) и грейдирование второстепенных улиц (мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения, выполненное вне рамок муниципальной программы ПБДД).
33 | 5 | Ремонт пешеходных дорожек или тротуаров | - | МБ | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
34 | 5 | изготовление дислокаций дорожных знаков и схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть населённых пунктов | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
35 | 5 | Обустройство съездов асфальтобетонным покрытием | - | МБ | 223.7 | 223.7 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
36 | 5 | Нанесение линейной и ручной разметки на проезжей части | - | МБ | 792.7 | 792.7 | 792.7 | 792.7 | 792.7 | 3 | 3 | 400 | 201.8 | 0 | 400 | 201.8 | 6836 | п.м | Нанесено 8836 погонных метра линейной и ручной разметки на проезжей части основных магистральных улиц населенных пунктов
37 | 5 | Социальная реклама по безопасности дорожного движения | 2/11 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
38 | 5 | Проведение акции "Внимание! Дети!" | - | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
39 | 5 | Оборудование освещением мест концентрации ДТП | 5/11 | МБ | 401.7 | 401.7 | 401.7 | 401.7 | 401.7 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 42 | светильник | установлены светильники уличного освещения в местах концентрации ДТП в ст. Динской – 20 светильников, Новотитаровской – 14 светильников, Васюринской – 8 светильников
40 | 5 | Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями по профилактике ДТП | 2/8 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
41 | 5 | Реконструкция и ремонт остановочных павильонов | - | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
42 | 5 | Реконструкция и ремонт остановочных павильонов | 5/11 | МБ | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
43 | 6 | Оснастить современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на улицах и дорогах общеобразовательные учреждения (кабинеты по безопасности дорожного движения) муниципального образования Выселковский район | - | МБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
44 | 6 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по тематике обеспечения безопасности дорожного движения для государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений | - | МБ | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
45 | 6 | Совместно с управлением образования администрации муниципального образования Выселковский район организовать проведение конкурсов «Юных инспекторов движения" и «Безопасное колесо» | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
46 | 3 | Ремонт, содержание и техническое обслуживание ТС ОДД | - | МБ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | Произведен ремонт, содержание и техническое обслуживание ТС ОДД
47 | 3 | Грейдирование дорог | - | МБ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 4 | 4 | 70.4 | 70.4 | 0 | 70.4 | 70.4 | 36.4 | км | Проведены мероприятия по грейдированию дорог
48 | 3 | Разметка проезжей части | - | МБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Выполнение данного мероприятия запланированно на второе полугодие 2014 года
49 | 3 | Разметка проезжей части | - | МБ | [12 empty] | - | - | -
Руководитель департамента транспорта Краснодарского края | [14 empty] | Оркопуло Анастас Петрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант | [14 empty] | Подолинский Олег Леонидович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
avto@dtc.krasnodar.ru
(адрес электронной почты)
8(861)267-38-11
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | муниципальная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Мостовском районе на 2013-2014 годы | постановление администрации муниципального образования Мостовский район № 3288 от 13.12.2012
2 | мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Новокубанском районе на 2014 год | постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 27 декабря 2013 года № 2142
3 | адресная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014-2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2014 года № 506
4 | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лабинском районе в 2014-2016 году" | постановление администрации муниципального образования Лабинский район от 09 октября 2013 года № 2873
5 | ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2014 году» | Постановлением администрации муниципального образования Динской район от 14.05.2014 № 606 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2014 году»
6 | долгосрочная целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Выселковский район на 2013-2020 годы» | Постановление администрации муниципального образования Выселковский район № 15 от 22.01.2013