## Отчет (5)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Орловская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2016 18:46:31 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 3181 | 3181 | 3181 | 379.9 | 379.9 | 1 | 1 | 3140.9 | 3140.9 | 2801 | 3140.9 | 3140.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 3181 | 3181 | 3181 | 379.9 | 379.9 | 1 | 1 | 3140.9 | 3140.9 | 2801 | 3140.9 | 3140.9
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение спецоборудования и спецтехники для организации функционирования приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 2761 | 2761 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 0 | шт | кредиторская задолженность 2014 года погашена в полном объеме
2 | 1 | Приобретение световозвращающих элементов для учащихся | 3 | 10 | РБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | шт | в отчетном периоде сложилась кредиторская задолженность
3 | 1 | Оснащение образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями и оборудованием по БДД | 3 | 8 | РБ | 380 | 380 | 380 | 379.9 | 379.9 | 1 | 1 | 379.9 | 379.9 | 0 | 379.9 | 379.9 | 1 | автогородок | приобретен 1 комплект автогородка
Исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | [14 empty] | Павлов Константин Вячеславович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела административной практики и контроля управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства | [14 empty] | Литвяков Евгений Петрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
lep@adm.orel.ru
(адрес электронной почты)
74862598331
(контактный телефон)

## Региональные программы
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Повышение безопасности дорожного движения (2014 - 2015 годы) | Постановление Правительства Орловской области от 15 ноября 2012 года № 422 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области (2013 - 2018 годы)"