## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ямало-Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 17:20:19 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 182210.349 | 182210.349 | 182210.349 | 175614.94 | 175536.24 | 234 | 234 | 159114.356 | 129735.693 | 0 | 157919.556 | 101017.013 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 11273 | 11273 | 11273 | 11272 | 11272 | 21 | 21 | 10839 | 9686 | 0 | 9860 | 8707
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 170937.349 | 170937.349 | 170937.349 | 164342.94 | 164264.24 | 213 | 213 | 148243.356 | 120017.693 | 0 | 148027.556 | 92278.013
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32
1 | 1 | Содержание и эксплуатация стационарных автоматизированных комплексов фото-,видеофиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 6575 | 6575 | 6575 | 6575 | 6575 | 6 | 6 | 6575 | 6575 | 0 | 6575 | 6575 | 6 | акция | Приобретены 3 стационарных комплекса фиксации нарушений ПДД «КРИС-С», 1 АПК «Кордон», запасные части для камер видеонаблюдения, проведены оплаты за услуги по содержанию, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме
2 | 1 | Установка и модернизация светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 9 | РБ | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2 | 2 | 2242 | 2111 | 0 | 2242 | 2111 | 1 | единица | Выполнено устройство 1 светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования окружного значения "Салехард-Аэропорт"
3 | 1 | Обустройство опасных участков УДС населенных пунктов автонмоного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения дорожными ограждениями | 5 | 7 | РБ | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 90 | метр | установлено 90 п.м. дорожных ограждений на автомобильной дороге общего пользования окружного значения "Салехард-Лабытнанги"
4 | 1 | Проведение окружного этапа и участие в финале Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 9 | 9 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 9 | акция | Обеспечено проведение окружного этапа и организовано участие команды-победителя в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». За счёт выделенных средств приобретены велосипеды юношеские, дорожные знаки, комплект «Квадрат», призы, грамоты, дипломы и медали для участников конкурса.
5 | 2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД (2-комплекта), сервера поста обработки информации и АРМ оператора | 2 | 5 | МБ | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 1 | 1 | 3890.5 | 3890.5 | 0 | 3890.5 | 3890.5 | 2 | комплект | приобретены и установлены 2 стационарных автоматизированных комплекса фиксации нарушений ПДД "КРИС-С"
6 | 2 | Организация и предоставление виртуальных каналов связи для стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | МБ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 1 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 1 | акция | обеспечено предоставление каналов связи для организации работы 2 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД
7 | 2 | Модернизация светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 6899.9 | 6899.9 | 6899.9 | 6899.9 | 6899.9 | 1 | 1 | 6769.9 | 6769.9 | 0 | 6769.9 | 6769.9 | 12 | единица | проведены работы по замене транспортных и пешеходных светофоров на 12 регулируемых перекрестках
8 | 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 36923.7 | 36923.7 | 36923.7 | 36923.7 | 36923.7 | 8 | 8 | 36484 | 25940 | 0 | 36484 | 25940 | 83.6 | км | выполнение работ по содержанию УДС
9 | 3 | Изготовление и размещение социальной рекламы, печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения БДД, создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции | 2 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | акция | приобретена печатная продукция по пропаганде и соблюдению правил обеспечения БДД для школ
10 | 3 | Проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | акция | проведено мероприятие "Безопасное колесо" без заключения контрактов
11 | 3 | Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме | 2 | 5 | МБ | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 3 | 3 | 1130 | 438 | 0 | 1130 | 438 | 1 | акция | обеспечено содержание эксплуатации 4 автоматизированных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД
12 | 3 | Приобретение дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 1 | 1 | 745.2 | 745.2 | 0 | 745.2 | 745.2 | 819 | единица | приобретено 819 ед. дорожных знаков
13 | 4 | Установка на участках УДС пешеходных ограждений, в т.ч. пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 5064 | 5064 | 5064 | 5038.673 | 5038.673 | 1 | 1 | 5038.673 | 0 | 0 | 5038.673 | 0 | 1312 | метр | установлено 1312 п.м. пешеходных ограждений
14 | 4 | Приобретение и распространение среди участников дорожного движения светоотражающих элементов | 3 | 10 | МБ | 68 | 68 | 68 | 36.72 | 36.72 | 1 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 640 | единица | приобретено 640 ед. светоотражающих элементов
15 | 4 | Установка светодиодных знаков "Пешеходный переход" | 5 | 8 | МБ | 750 | 750 | 750 | 746.25 | 746.25 | 1 | 1 | 746.25 | 0 | 0 | 746.25 | 0 | 36 | единица | установлено 36 комплектов дорожных знаков ПДД 5.19.1-2 "Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой
16 | 5 | Проведение конкурса «Я и дорога» | 3 | 9 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | акция | проведен конкурс во всех образовательных учреждениях МО Ямальский район (сентябрь-октябрь 2014 года) без заключения контрактов
17 | 5 | Проведение районного конкурса "Автомир" | 3 | 9 | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | акция | проведен конкурс во всех образовательных учреждениях МО Ямальский район (апрель-май 2014 года) без заключения контрактов
18 | 5 | Приобретение баннеров | 2 | 11 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41 | единица | приобретена 41 ед. баннеров
19 | 5 | Приобретение тахографов | 0 |  | МБ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 1 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 65 | единица | приобретены 65 ед. тахографов
20 | 6 | Проведение муниципального этапа "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 1 | акция | проведено мероприятие муниципального этапа окружного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" без заключения контрактов
21 | 7 | Подписка на периодические издания по БДД в муниципальных образовательных учреждениях | 2 | 8 | МБ | 34 | 34 | 34 | 33.8 | 33.8 | 22 | 22 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 22 | акция | заключены контракты с Новоуренгойским почтампом УФПС ЯНАО филиала ФГУП "Почта России" на подписку газеты "Добрая дорога детства "на 2 полугодие 2014 года для 22 школ и 22 дошкольных образовательных учреждений
22 | 7 | Приобретение учебных пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников правилам безопасного поведения на дорогах | 2 | 8 | МБ | 60 | 60 | 60 | 59.98 | 59.98 | 18 | 18 | 59.98 | 3.88 | 0 | 59.98 | 3.9 | 18 | акция | в рамках 18 контрактов с ООО "Зарница-М" муниципальными образовательными учреждениями Надымского района приобретены 284 ед. учебных материалов по обучению школьников ПДД
23 | 7 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ | 2 | 8 | МБ | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 4 | 4 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 4 | акция | в рамках 4 контрактов с ООО "Челябинский учкомбинат" муниципальными образовательными учреждениями Надымского района приобретены 4 робота-тренажера
24 | 7 | Приобретение учебно-методического оборудования для изучения ПДД в муниципальных дошкольных учреждениях | 3 | 8 | МБ | 251 | 251 | 251 | 250.93 | 250.93 | 8 | 8 | 250.93 | 250.93 | 0 | 250.93 | 250.93 | 10 | единица | приобретены 7 настольно-напольных игр "Азбука дорог", 2 электрофицированных модели транспортного и пешеходного светофоров и 1 модель четырехстороннего перекрестка
25 | 7 | Приобретение учебно-методических пособий для школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD | 2 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 49.8 | 49.8 | 20 | 20 | 49.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 20 | акция | Приобретены учебно-методические видеопособия "Безопасность на улицах и дорогах" для 20 муниципальных учебных учреждений
26 | вп | Содержание светофорных объектов г. Надым | 5 | 9 | МБ | 949 | 949 | 949 | 948.538 | 948.538 | 1 | 1 | 948.53 | 255.53 | 0 | 948.53 | 255.53 | 127 | единица | содержание 71 ед. транспортных светофоров, 42 ед. пешеходных светофоров, 14 дополнительных секций
27 | вп | Доведение до нормативов пешеходных переходов (Надымский район) | 5 | 8 | МБ | 1342.08 | 1342.08 | 1342.08 | 1342.08 | 1342.08 | 1 | 1 | 829 | 829 | 0 | 829 | 829 | 1 | акция | Проведены работы по переносу 2 пешеходных переходов и установку 5 светофорных объектов с желтым сигналом. Работы выполнены и приняты на сумму меньше, чем было предусмотрено контрактом (с учетом срока выполнения до 01.12.2014г.)
28 | 8 | Приобретение автогородка | 3 | 5 | МБ | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 580 | 580 | 2 | 2 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1 | единица | школа-сад п. Катравож приобретено оборудование автогородка для осуществления деятельности по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
29 | 8 | Проведение районного этапа конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | акция | проведено мероприятие муниципального этапа окружного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" без заключения контрактов
30 | 9 | Изготовление и размещение социальной рекламы (баннеры, щиты, растяжки), информационных щитов по вопросам БДД на наиболее опасных участках автомобильных дорог | 2 | 11 | МБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 16 | единица | приобретено 8 баннеров, 6 информационных щитов, обеспечена трансляция 2 социальных видеороликов
31 | 10 | Приобретение , установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов | 2 | 5 | МБ | 2048 | 2048 | 2048 | 855.1 | 855.1 | 3 | 3 | 855.1 | 855.1 | 0 | 855.1 | 855.1 | 3 | акция | Приобретен (в рамках софинансирования с окружной программой) 1 комплекс АПК "Кордон", серверное оборудование для АПК "Поток", осуществлено восстановление работоспособности имеющихся АПК "Крис-С", "Поток" и "Кордон"
32 | 11 | Проведение городского и участие в окружном конкурсе "безопасное колесо", виккторин по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 1 | акция | проведено мероприятие муниципального этапа окружного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" без заключения контрактов
33 | 12 | Содержание, эксплуатация и оснащение современным информационным и телекоммуникационным оборудованием аппаратно-программных комплексов регистрации изображение и скорости | 2 | 5 | МБ | 4156 | 4156 | 4156 | 4072.6 | 4072.6 | 6 | 6 | 4072.6 | 2453.5 | 0 | 4072.6 | 2453.5 | 6 | акция | Обеспечение эксплуатации 5 комплексов регистрации скорости "КРИС-1" и 1 комплекса "КОРДОН" (в т.ч. почтовые расходы на рассылку постановлений по фактам нарушения ПДД)
34 | 13 | Участие команды Пуровского района в соревнованиях конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | акция | проведено мероприятие муниципального этапа окружного конкурса "Безопасное колесо" без заключения контрактов
35 | 13 | Приобретение формы для участников конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 1 | 1 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 5 | единица | приобретено 5 комплектов формы для участников конкурса "Безопасное колесо"
36 | 13 | Приобретение плакатов и стендов по БДД | 2 | 8 | МБ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 6 | единица | приобретено 6 ед. продукции
37 | 13 | Приобретение светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1000 | единица | приобретено 1000 ед. светоотражающих элементов для учащихся
38 | 13 | Приобретение и установка оборудования для школьных автоплощадок | 3 | 5 | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3 | единица | приобретены и установлены 3 комплекта оборудования для школьных автоплощадок
39 | 13 | Разработка проектной документации "Автодром п. Уренгой" | 0 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 236 | 236 | 1 | 1 | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 1 | акция | Оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок, утверждены технические задания на разработку проектно-сметной документации, выполнены работы по комплексу инженерных изысканий, проведена продура закупок по определению подрядной организации. Проектирование запланировано на 1 квартал 2015 года.
40 | 13 | Разработка проектной документации "Автодром п. Пурпе" | 0 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 203 | 203 | 1 | 1 | 203 | 203 | 0 | 203 | 203 | 1 | акция | Оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок, утверждены технические задания на разработку проектно-сметной документации, выполнены работы по комплексу инженерных изысканий, проведена продура закупок по определению подрядной организации. Проектирование запланировано на 1 квартал 2015 года.
41 | 3 | Замена поврежденных знаков | 5 | 8 | МБ | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 1 | 1 | 83.3 | 83.3 | 0 | 83.3 | 83.3 | 400 | единица | проведена замена 400 ед. поврежденных дорожных знаков
42 | 3 | Установка недостающих светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 139 | 139 | 1 | 1 | 139 | 139 | 0 | 139 | 139 | 126 | единица | установлено 126 ед. светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
43 | 3 | Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности | 5 | 11 | МБ | 487.2 | 487.2 | 487.2 | 485 | 485 | 4 | 4 | 485 | 329 | 0 | 485 | 329 | 3189 и 1028 | метр | установлено 3189 м.п. пешеходных декоративных ограждений, отремонтировано 1028 м.п. декоративных пешеходных ограждений
44 | 3 | Диагностика,обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через р. Шайтанка | 0 |  | МБ | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 245 | 245 | 1 | 1 | 245 | 183 | 0 | 245 | 183 | 1 | акция | проведены работы по диагностике, обследованию, оценке состояния и поддержания в порядке моста
45 | 6 | Издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения БДД | 2 | 11 | МБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 2 | 70 | 40 | 0 | 70 | 40 | 4 | единица | Приобретены 4 ед. баннеров для МОУ ДОД "КЦДОД"
46 | 6 | Приобретение светоотражающих приспособлений для пешеходов в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | МБ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 342 | единица | приобретены 342 единицы светоотражающих элементов для учащихся образовательных учреждений
47 | 14 | Приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС /GPS | 0 |  | МБ | 350 | 350 | 350 | 278.3 | 278.3 | 1 | 1 | 278.3 | 0 | 0 | 278.3 | 0 | 4 | единица | приобретены 4 ед. цифровых тахографов "штрих-taxo rus" с модулем SZKI, приемником ГЛОНАСС и GPRS модемом , 6 единиц карт водителя, 1 карта предприятия
48 | вп | Замена дорожных знаков "Пешеходный переход" (г. Губкинский) | 5 | 8 | МБ | 354.916 | 354.916 | 354.916 | 354.916 | 354.916 | 1 | 1 | 354.9 | 354.9 | 0 | 354.9 | 354.9 | 88 | единица | проведена замена 88 ед. дорожных знаков "Пешеходный переход" (с учетом изменений требований ГОСТ)
49 | вп | Замена дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Губкинский | 5 | 8 | МБ | 1323.853 | 1323.853 | 1323.853 | 1323.853 | 1323.853 | 1 | 1 | 1323.853 | 1323.853 | 0 | 1323.853 | 1323.853 | 138 | единица | проведены работы по замене 138 дорожных знаков в местах расположения пешеходных переходов на УДС г. Губкинский
50 | 1 | Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам траспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами | 0 |  | РБ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3 | 3 | 1300 | 1000 | 0 | 321 | 21 | 3 | акция | произведена оплата расходов,связанных с рассылкой 7 712 копий постановлений собственникам траспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами
51 | вп | Содержание и ремонт светофоров Приуральский район ,с. Аксарка | 5 | 9 | МБ | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 4 | 4 | 396 | 99 | 0 | 396 | 99 | 8 | единица | произведено техническое обслуживание 8 светофорных объектов
52 | вп | Установка дорожных знаков Приуральский район, с. Белоярск | 5 | 8 | МБ | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 1 | 1 | 126.2 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 28 | единица | установлено 28 ед. дорожных знаков
53 | 14 | Установка дорожных знаков Тазовский район , участок дороги п. Тазовский-с. Газ-Сале, п. Тазовский-п.Коротчаево | 5 | 8 | МБ | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 2 | 2 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 3 | единица | установлено 3 ед. дорожных знаков
54 | 3 | Мероприятия по проведению конкурсов среди автотранспортных предприятий, приуроченных к Дню работника автомобильного транспорта | 2 | 9 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1 | акция | проведен конкурс среди автотранспортных предприятий
55 | 3 | Установка транспортных светофоров светодиодных с табло обратного отсчета времени | 5 | 9 | МБ | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 139.3 | 139.3 |  | 139.3 | 139.3 | 2 | единица | проведены работы по установке 2 светофорных объектов
56 | 3 | Установка знаков с обратной связью с водителем | 0 |  | МБ | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 29.9 | 29.9 |  | 29.9 | 29.9 | 2 | единица | Првеведены работы по установке 2 ед. знаков с обратной связью с водителем
57 | 11 | Выполнение работ по разработке рабочего проекта по объекту "Реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач" | 5 | 8 | МБ | 599.6 | 599.6 | 599.6 | 599.6 | 599.6 | 1 | 1 | 599.6 | 599.6 |  | 599.6 | 599.6 | 1 | проект | осуществлена разработка рабочего проекта по объекту "Реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач"
58 | 11 | Выполнение работ по разработке рабочего проекта по освещению улиц | 5 | 8 | МБ | 357.1 | 357.1 | 357.1 | 357.1 | 357.1 | 1 | 1 | 357.1 | 357.1 |  | 357.1 | 357.1 | 1 | проект | осуществлена разработка рабочего проекта по освещению улиц
59 | вп | Приобретение светоотражающих элементов | 3 | 10 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 1500 | единица | приобретены 1500 единиц светоотражающих элементов для учащихся образовательных организаций
60 | 6 | Приобретение комплектов оборудования для мобильного автогородка в дошкольные учреждения | 3 | 5 | МБ | 500 | 500 | 500 | 494.9 | 494.9 | 1 | 1 | 494.9 | 0 |  | 494.9 | 0 | 1 | единица | приобретение мобильного автогородка для детского сада "Березка"
61 | 12 | Проведение мероприятий по организации дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 39 | 39 | 400 | 85.6 |  | 400 | 85.6 | 37 | акция | Приобретен подарочный фонд для награждения участников конкурса "Безопасносе колесо", в рамках заключенных 37 договоров приобретены 22 стенда, 11 мультимедийных учебно-методических программ и 4 мультимедийных образовательных комплекса по профилактике дорожно-трансопрного травматизма.
62 | вп | Ремонт улично-дорожной сети города Ноябрьска | 0 |  | МБ | 92841.1 | 92841.1 | 92841.1 | 88837.7 | 88759 | 32 | 32 | 73472.1 | 72743.6 |  | 73256.3 | 45003.9 | 32 | акция | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме 20594 кв. м, установлено 2672 пог. м пешеходных ограждений, 6444 пог. м бордюрного камня, выполнены проектно-изыскательские работы на установку 2 светофорных объектов, установлен 1 светофорный объект, заменены 4 контроллера на светофорных объектах, установлено 16 остановочных павильонов, обустроены 4 посадочных площадки на остановочных пунктах, установлены стационарные ограждающие столбики 88 пог. м.
63 | 14 | Приобретение светоотражающих комплектов на одежду | 3 | 10 | МБ | 105 | 105 | 105 | 97 | 97 | 1 | 1 | 97 | 97 |  | 97 | 97 | 1000 | единица | Приобретены 1000 ед. светоотражающих комплектов на одежду учащихся
Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Булаев Алексей Иванович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
начальник отдела департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Борискин Сергей Анатольевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kpn@dms.gov.yanao.ru
(адрес электронной почты)
8 (34922) 2 41 69, 2 41 67
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе" | Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1124-П (ред. от 28.08.2014 №691-П)
2 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Губкинский на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации города Губкинского от 22.11.2013 №2913 (ред. от 01.12.2014 №2960)
3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард" | постановление Администрации города Салехарда от 20.12.2013 №621 (ред от 02.12.2014 №494)
4 | Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" | постановление Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 № 687 (ред. от 01.12.2014 № 828)
5 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры» подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ямальский район" | Постановление Администрации муниципального образования Ямальский район от 03.12.2013 № 2118 (ред. от 15.12.2014 №2195)
6 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красноселькупский район на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2014-2020 годы" | постановление Администрации муниципального образования Красноселькупский район от 27.12.2013 №П-322 (в редакции от 20.11.2014 г.)
7 | Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район "Развитие транспортной инфраструктуры" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район" | Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 №847
8 | Муниципальная программа муниципального образования Приуральский район "Безопасный район на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приуральский район" | постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 30.12.2013 №1710 (ред. от 18.11.2014 №383)
9 | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,организация транспортного обслуживания населения, дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения между поселениями в границах муниципального района в 2014-2016 годах" подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Шурышкарский район на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 26.02.2014 №114-а
10 | Муниципальная программа "Управление развитием муниципального образования» на 2014-2016 годы" подпрограмма "Безопасный город" | Постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 № 369 (в редакции от 11.07.2014 № 195)
11 | Муниципальная программа "Безопасный муниципалитет на 2014-2016 годы" подпрограмма "Безопасность дорожного движения в городе Муравленко на 2014-2016 годы" | Постановление Главы Администрации города Муравленко от 14.11.2013 №616 (ред. от 22.10.2014 №441)
12 | Муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы» (подпрограммы "Повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения, степени надежности функционирования общественного транспорта, безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы", "Повышение качества и уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования г. Ноябрьск на 2014-2017 годы", "Муницпальный дорожный фонд города Ноябрьска") | Постановление Администрации города Ноябрьска от 13.11.2013 № П-1497 (в редакции от 12.11.2014 № П-1164)
13 | Муниципальная программа "Развитие системы образования" подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования Пуровского района" | Постановление Администрации Пуровского района от 26.12.2013 №243-ПА (ред. от 14.05.2014 №67-ПА)
14 | Муниципальная программа "Безопасный регион на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Тазовского района от 10.07.2014 №357 (ред. от 24.09.2014 г. №10-2-48)