## форма 5 Прочие
Форма № 5
Перечень выполненных (выполняемых) мероприятий (работ), финансируемых по направлению "прочие нужды" в 2006 году в рамках реализации федеральной целевой программы (подпрограммы)
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
государственный заказчик-координатор: Министерство внутренних дел российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы (подпрограммы), государственный заказчик)
(в ценах 2006 года)
№ пп. | Наименование мероприятий (работ) по направлению "прочие нужды" с указанием источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджетные источники) *) | Предусмотрено в отчетном году по программе | Фактическое поступление средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Срок завершения мероприятий (работ) по программе (подпрограмме) | Результаты реализации (выполненных работ) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Министерство внутренних дел Российской Федерации
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Разработка предложений по внесению изменений в нормативно-технические документы, регламентирующие применение устройств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 4000 | 4000 | 4000 | 2006 | Подготовлен пакет проектов законодательных и нормативных правовых актов по применению специальных технических средств и средств фото и видеофиксации для выявления правонарушений
| в том числе: из федерального бюджета | 4000 | 4000 | 4000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание – пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 9700 | 18246.6 | 18246.6 | 2012 | Изготовлена полиграфическая продукция (буклеты, раздаточные материалы), распространена агитационная продукция в рамках проводимых акций
| в том числе: из федерального бюджета | 3700 | 3700 | 3700
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 6000 | 14546.6 | 14546.6
3 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах) | 13000 | 13291.5 | 13291.5 | 2012 | Разработан сценарий тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения
| в том числе: из федерального бюджета | 5000 | 5000 | 5000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 8000 | 8291.5 | 8291.5
4 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 25000 | 13075.7 | 13075.7 | 2012 | Произведены информационно-пропагандистские телевизионные ролики, разработана концепция дизайна наружной социальной рекламы по теме БДД. Размещено не менее 60% тиража транспарант-перетяжек в городском центре Москвы.
| в том числе: из федерального бюджета | 5000 | 5000 | 5000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 20000 | 8075.7 | 8075.7
5 | Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ | 3400 | 10598.8 | 10598.8 | 2012 | Проведены подготовительные работы по проведению слета( определено место проведения слета, количество участников, номенклатура и закупка реквизита для образовательной программы). Разработана обучающая программа слета.
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 3000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 400 | 7598.8 | 7598.8
6 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 13000 | 3842.5 | 3842.5 | 2012 | Разработано и изготовлено 132 тысячи световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов и 201 тысяча упаковок для итих приспособлений.
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 3000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 10000 | 842.5 | 842.5
7 | Приобретение специальных грузовых (564) и легковых (1833) автомобилей для приема экзаменов | 29500 | 34591.2 | 34571.2 | 2012 | Приобретены специальные автомобили для приема экзаменов: грузовых - 7 штук, легковых -21 штука.
| в том числе: из федерального бюджета | 9500 | 9500 | 9480
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 20000 | 25091.2 | 25091.2
8 | Подготовка предложений по изменению законодательства в части регламентации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации движения транспортных средств и пешеходов в городах | 6500 | 6500 | 5250 | 2006 | Подготовлены предложения по изменению законодательства, проведен сравнительный анализ нормативных правовых актов.
| в том числе: из федерального бюджета | 6500 | 6500 | 5250
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
9 | Разработка методического пособия по определению объемов финансирования мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов местными органами исполнительной власти | 1500 | 1500 | 1500 | 2006 | На основе анализа нормативного правового регулирования финансирования мероприятий по ОБДД было разработано методическое пособие по определению объемов финансирования мероприятий по ОБДД.
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 1500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
10 | Разработка рекомендательного регламента деятельности органов местного самоуправления, связанной с организацией движения транспортных средств и пешеходов в городах | 1500 | 1500 | 1470 | 2006 | Разработан рекомендательный регламент и проект модельного регламента деятельности органов местного самоуправления, а также проведена апробация модельного регламента в пилотных регионах.
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 1470
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
11 | Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции | 2300 | 2300 | 2300 | 2006 | Проведены специализированные обучающие семинары и конференции посвященные вопросам ОБДД.
| в том числе: из федерального бюджета | 2300 | 2300 | 2300
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
12 | Оснащение городских эксплуатационных организаций на конкурсной основе техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения | 165000 | 50426 | 50426 | 2006 | Оснащены городские эксплуатационные организации техникой для обслуживания технических средств ОБДД в количестве 15 автомобилей.
| в том числе: из федерального бюджета | 20000 | 20000 | 20000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 145000 | 30426 | 30426
13 | Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1000 | 1000 | 976.5 | 2012 | Разработаны техническое задание на опытный образец (макет) системы, техническая документация на типовой Комплекс Средств Автоматизации (КСА) подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, а также произведена модернизация автоматизированных информационно-управляющих систем.
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 976.5
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
14 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок установки на улично-дорожной сети информационных табло (знаков) с указанием местонахождения и способа связи со службами ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и лечебными учреждениями | 2000 | 2000 | 2000 | 2007 | Подготовлен проект нормативных правовых актов, регламентирующих порядок установки на улично-дорожной сети информационных табло для связи со службами МЧС и лечебными учреждениями.
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 2000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
15 | Подготовка проектов нормативных правовых актов и соответствующих регламентов по организации эвакуации транспортных средств с мест дорожно-транспортных происшествий, а также неисправных и создающих помехи для дорожного движения и проведению этой работы подразделениями дорожно-патрульной службы | 1000 | 1000 | 1000 | 2006 | Подготовлены проекты нормативных правовых актов по практике эвакуации транспортных средств с мест ДТП.
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
16 | Организационно-методическое обеспечение применения подразделениями дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции аппаратно-программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта | 1000 | 1000 | 1000 | 2012 | Разработана программа курса обучения и создание организационно-методических мероприятий по проведению обучения применению аппаратно-программных комплексов.
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
17 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию разработанной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях | 6100 | 6100 | 6100 | 2012 | Подготовлен и проведен специализированный и обучающий семинар и две целевые конференции в г Мосвке и г С-Петербурге.
| в том числе: из федерального бюджета | 6100 | 6100 | 6100
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
18 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий | 6200 | 6250 | 6250 | 2012 | Подготовлен и проведен специализированный и обучающий семинар и две целевые конференции в г Мосвке и г С-Петербурге.
| в том числе: из федерального бюджета | 6200 | 6200 | 6200
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 50 | 50
19 | Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах») | 29700 | 29700 | 29627.297 | 2012 | Обеспечение бесперевойного функционирования системы управления Программой, исключающее потерю управляемости, неэффективное использование ресурсов и недостижения заявленных целей
| в том числе: из федерального бюджета | 29700 | 29700 | 29627.297
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
20 | Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение координации в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничество в этой области | 5000 | 5000 | 5000 | 2012 | Проведен анализ существующей координации обеспечения БДД, разработан регламент организационного обеспечения координации в области ОБДД и регламент финансового обеспечения взаимодействия МВД России с органами исполнительной власти зарубежных стран.
| в том числе: из федерального бюджета | 5000 | 5000 | 5000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
21 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части, касающейся ответственности должностных и юридических лиц за непринятие мер по организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах, предусмотренных нормативными правовыми актами, санкций за правонарушения в области дорожного движения с учетом степени их общественной опасности, а также административной ответственности водителей за систематические нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, ответственности владельцев транспортных средств за правонарушения с участием принадлежащих им транспортных средств | 10000 | 10000 | 10000 | 2007 | Проведен анализ практики привлечения к административной ответственности участников дорожного движения всех уровней
| в том числе: из федерального бюджета | 10000 | 10000 | 10000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 127000 | 127000 | 125603.797
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 1396.203
Федеральное дорожное агенство
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке | 0 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке | 0 | 0 | 0
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство по образованию
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий | 2000 | 2000 | 1800 | 2012 | Обоснования и Проект нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, объем 1,5 п.л. (Тираж– 500 экз.) и электронный носитель –2шт. CD-ROM; Методические рекомендации по внедрению примерных программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий: «Организация экспертизы образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий при их лицензировании», объем 2,0 п.л. (Тираж 500 экз.) и электронный носитель –2шт. CD-ROM;
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1800
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Разработка порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов и соответствующего методического обеспечения | 3000 | 3000 | 2800 | 2012 | Учебные планы и программы для подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями в образовательных учреждениях профессионального образования, объем 2,0 п.л. (Тираж- 2 экз. сигнальный) Методические рекомендации для преподавателей и мастеров-инструкторов (мастеров производственного обучения) по подготовке водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов, объем 2,0 п.л. (Тираж- 500 экз.) и электронный носитель –2шт. CD-ROM;Рекомендации по созданию системы очно-заочной формы (включая дистанционное) обучения водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, Аналитический отчет – объем 5,0 п.л. (Тираж- 500 экз.) и электронный носитель –2шт. CD-ROM;
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 2800
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
3 | Разработка типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации специалистов по подготовке водителей транспортных средств | 3000 | 3000 | 2800 | 2012 | Проект Типового положения об образовательном учреждении, осуществляющего подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, объем 1,5 п.л. (Тираж- 2 экз. сигнальный) и электронный носитель –2шт. CD-ROM;Сборник организационно-методической документации по функционированию образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, Аналитический отчет, объем 6,0 п.л. (Тираж- 500 экз.) и электронный носитель –2шт. CD-ROM;
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 2800
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
4 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 4000 | 4000 | 3750 | 2012 | Проект технического задания и концепции федерального закона «О внесении изменений в некоторые федеральные законы в части, касающейся безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», объем 1,0 п.л. (Тираж- 3 экз. сигнальный) и электронный носитель –3шт. CD-ROM; Проект нормативных правовых актовп, регламентирующих обязательность применения в производстве детской одежды светоотражающих элементов;, объем 1,0 п.л. (Тираж- 3 экз. сигнальный) и электронный носитель –2шт. CD-ROM; Проект нормативных правовых актов,регламентирующих вопросы обучения и воспитания законопослушных участников дорожного движения в системе образования объем 1,0 п.л. (Тираж- 3 экз. сигнальный) и электронный носитель –3шт. CD-ROM; Методические рекомендации для органов управления образованием и образовательных учреждений по формированию и функционированию системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Аналитический отчет – объем 1,0 п.л. (Тираж- 500 экз.) и электронный носитель –3шт. CD-ROM;
| в том числе: из федерального бюджета | 4000 | 4000 | 3750
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
5 | Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение 150 тыс. образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ) | 5000 | 5000 | 5000 | 2012 | Методические пособия для школьников.
| в том числе: из федерального бюджета | 0
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 5000 | 5000 | 5000
6 | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 30000 | 30000 | 54474.2 | 2012 | Содержательный отчет о ходе и результатах организации мероприятия, включающий: программу мероприятий объем 0,3 п.л. (Тираж- 2 экз.) 10 фотографий и видеофильм с отчетом о профильной смене. Содержательный отчет о ходе и результатах организации мероприятия, включающий: программу проведения мероприятия объем 0,3 п.л. (Тираж- 2 экз.) и электронный носитель – CD-ROM (Тираж- 2 экз.), аналитическую записку объем 0,5 п.л. (Тираж- 2 экз.) и электронный носитель – 2шт. CD-ROM, протоколы соревнований, список участников и победителей, 10 фотографий и видеофильм с отчетом о чемпионате;Содержательный отчет о ходе и результатах организации мероприятия, включающий: положение о конкурсе объем 0,3 п.л. (Тираж- 2 экз.) и электронный носитель – 2шт. CD-ROM, программу мероприятий, аналитическую записку объем 0,5 п.л. (Тираж- 2 экз.) и электронный носитель – 2шт. CD-ROM, протоколы конкурса, список участников и членов жюри,
| в том числе: из федерального бюджета | 20000 | 20000 | 19200
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 10000 | 10000 | 35274.2
7 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | 3000 | 3000 | 2500 | 2012 | План мониторинга (системы показателей эффективности работы) образовательных учреждений различных типов и видов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, объем 2,0 п.л. (Тираж- 2 экз.) и электронный носитель – 2шт. CD-ROM, в т.ч. оригинал макет вопросников, анкет, анализ системы показателей эффективности работы образовательных учреждений различных типов и видов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, электронный носитель – 2шт. CD-ROM, Аналитический отчет, объем 4,0 п.л. (Тираж- 2 экз. сигнальный) и электронный носитель – 2шт. CD-ROM;
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 2500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 35000 | 35000 | 32850
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 2150
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных | 1000 | 1000 | 1000 | 2012 | 1. Исследования информационной модели ДТП с возможностью ведения анализа и статистической обработки информации в НЦУКС в реальном режиме времени, организация сбора исходных данных о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшест¬вий на федеральных автомобильных дорогах в субъектах РФ, формирование факто-логической базы данных на примере субъектов РФ (Московской и Ростовской областей), расположенных в пределах федеральных автотрасс М-4 и М-10. 2. Технические требования МЧС России к показателям автоматизированных баз данных по ликвидации последствий ДТП
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 3500 | 3500 | 3500 | 2012 | Тираж диска мультимедийной энциклопедии по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.
| в том числе: из федерального бюджета | 3500 | 3500 | 3500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
3 | Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 1500 | 1500 | 1500 | 2012 | 1. Сбор, обобщение и формализация информации для размещения на образовательном портале. 2. Создание и организация опытной эксплуатации образовательного портала
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 1500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
4 | Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия | 6000 | 6000 | 6000 | 2012 | 1. Разработка методических рекомендаций и рабочего проекта (типового проекта) на создание в Московской области пилотной зоны по внедрению единого федерального теле-фонного номера. 2. Создание и организация опытной эксплуатации на базе 2-х территориальных органов МЧС России пилотной зоны по внедрению единого федерального телефонного номера.
| в том числе: из федерального бюджета | 6000 | 6000 | 6000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
5 | Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях | 1500 | 1500 | 1500 | 2012 | 1. Анализ возможностей и обобщение информационных показателей баз данных, протоколов обмена в части информационных ресурсов МЧС РФ, подразделений скорой меди-цинской помощи, МВД РФ, и др. экстренных служб, используемых ими для обнаружения, организации совместного реагирования и оповещения о дорожно-транспортных проис-шествиях с учетом НЦУКС, ЕДДС «01» и ОКСИОН. 2. Анализ информационных и технологических ресурсов операторов связи, участников дорожного движения, используемых для оповещения экстренных служб и участников до-рожного движения об угрозах ЧС и дорожно-транспортных происшествиях с учетом ЕДДС «01», ФИЦ ОКСИОН.
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 1500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
6 | Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 3000 | 3000 | 3000 | 2012 | Проведение натурных экспериментов в соответствии с результатами исследований по созданию вероятностной модели автомобиля – участника ДТП по отработке технологий выполнения аварийно – спасательных работ при ДТП.
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 3000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
7 | Внедрение в действие регламента выполнения спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия | 2000 | 2000 | 2000 | 2008 | 1. Аналитический отчет по опыту выполнения спасательных работ при ДТП с использованием различных комплексов техники и оборудования. 2. Проект Наставления для личного состава аварийно – спасательных формирований. 3. Проект Руководства по организации, управлению и взаимодействию при выполнении спасательных работ на месте ДТП.
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 2000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
8 | Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 10000 | 10000 | 10000 | 2012 | 1. Технические требования к учебно-тренировочным комплексам для подготовки спасателей. 2. Проектно-сметная и разрешительная документация на строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного Центра
| в том числе: из федерального бюджета | 10000 | 10000 | 10000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
9 | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий современных образцов аварийно-спасательной техники | 12000 | 12000 | 12000 | 2012 | 1. Комплекты аварийно-спасательной техники на базе аварийно-спасательных машин легкого и среднего типа для оснащения подразделений служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (РКД в согласованном объеме), опытные образцы). 2. Программы и методики проведения опытной эксплуатации комплектов аварийно-спасательной техники для оснащения подразделений служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 3. Учебный видеофильм по основам организации эксплуатации аварийно-спасательной техники. 4. Техническое задание на выполнение ОКР по доработке опытных образцов КАСТ ДТП с учетом результатов опытной эксплуатации. 5. Опытный образец многоцелевой аварийно-спасательной машины. Руководство по проведению опытной эксплуатации.
| в том числе: из федерального бюджета | 12000 | 12000 | 12000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
10 | Организационно-техническое обеспечение федеральных аварийно-спасательных формирований | 9500 | 9500 | 9500 | 2012 | 1. Опытные образцы аварийно-спасательной техники и оборудования, предназначенных для ликвидации последствий аварий на транс-портных средствах, перевозящих опасные грузы с учетом результатов исследований по созданию комплексной системы оказания помощи в ДТП. 2. Программы и методики проведения опытной эксплуатации комплексов аварийно-спасательной техники, инструмента и оборудования для оснащения подразделений служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 3. Учебный видеофильм по основам организации эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования, предназначенных для ликвидации последствий аварий на транс-портных средствах, перевозящих опасные грузы. 4. Техническое задание на выполнение ОКР по доработке опытных образцов аварийно-спасательной техники и оборудования с учетом результатов опытной эксплуатации.
| в том числе: из федерального бюджета | 9500 | 9500 | 9500
из бюджета субъекта Российской Федерации
11 | Апробация моделей дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы, разработка алгоритма действий водителей и специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий таких дорожно-транспортных происшествий | 2000 | 2000 | 2000 | 2007 | Мероприятия по внедрению моделей дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 2000
из бюджета субъекта Российской Федерации
12 | Внедрение автоматизированных экспертных систем принятия решений во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы | 5000 | 5000 | 5000 | 2007 | Технический проект автоматизированной экспертной системы принятия решений во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные и особо опасные грузы.
| в том числе: из федерального бюджета | 5000 | 5000 | 5000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
13 | Разработка требований по оснащению автомобильного транспорта средствами пожаротушения | 500 | 500 | 500 | 2007 | Общие технические требования к комплексам средств пожаротушения.
| в том числе: из федерального бюджета | 500 | 500 | 500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
14 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок компенсации аварийным службам затрат на выполнение мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 1000 | 1000 | 1000 | 2007 | 1. Предложения по внесению дополнений и изменений в ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 2. Предложения по внесению дополнений и изменений в механизм страхования ответственности при ДТП.
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
15 | Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения | 1500 | 1500 | 1500 | 2012 | 1. Общесистемное и специальное программное обеспечение и его установка на программно-технические комплексы АРМ стенда главного конструктора автоматизированной системы НЦУКС и системы ОКСИОН. 2. Специальное информационное обеспечение баз и банков данных всех уровней управления.
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 1500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 60000 | 60000 | 60000
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 0
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Разработка порядка медицинских осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств и определение переодичности их проведения, а также разработка порядка прекращения права управления транспортным средством при наличии у водителей соответствующих медицинских противопоказаний | 1000 | 1000 | 1000 | 2006 | Проект инструкции «Порядок проведения медицинских осмотров водителей автотранспортных средств».- Аналитическая записка «Расчеты по предполагаемому социально-экономическому эффекту выполненной научно-исследовательской работы».
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Разработка и издание учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспорных происшествий | 5000 | 5000 | 3371.4 | 2012 | - Образцы изданной на электронном носителе обучающей программы по медицинской подготовке сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Учебно – методические пособия по унифицированным методикам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно -транспортных происшествий: - для сотрудников ГИБДД МВД России. - для спасателей МЧС России. - для сотрудников противопожарной службы МЧС России.
| в том числе: из федерального бюджета | 5000 | 5000 | 3371.4
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
3 | Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1000 | 1000 | 690 | 2012 | Акт испытаний опытного образца программно-технического комплекса автоматизированной информационно-управляющей системы, медицинских учреждений, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.- Проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня технических средств, программного обеспечения и средств связи для оснащения медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 690
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
4 | Разработка методических материалов, определяющих порядок формирования зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления | 6000 | 6000 | 6000 | 2012 | - Пояснительная записка и проект постановления Правительства Российской Федерации «О зонах ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автомобильных дорогах».- Проект методических рекомендаций по определению порядка формирования зон ответственности медицинских учреждений, в том числе алгоритма действия, по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления.
| в том числе: из федерального бюджета | 6000 | 6000 | 6000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
5 | Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма | 1000 | 1000 | 1000 | 2012 | - Проект приказа Минздравсоцразвития России «О разработке нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма».- Проект состава межведомственной Рабочей группы по реализации ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" «Разработка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма». Положение о межведомственной Рабочей группе по разработке нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Проект методических рекомендаций: «Создание и сопровождение информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма».
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
6 | Методическое обеспечение систематизации причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 1000 | 1000 | 561.8 | 2012 | - Проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении статистических форм учетно-отчетных документов по регистрации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий».- Методические рекомендации по заполнению форм учетно-отчетных документов по регистрации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с показателями причин смертности и инвалидности
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 561.8
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
7 | Разработка регламентов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий , на месте дорожно-транспортного происшествия | 1000 | 1000 | 887.7 | 2012 | - Проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении статистических форм учетно-отчетных документов по регистрации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий».- Методические рекомендации по заполнению форм учетно-отчетных документов по регистрации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с показателями причин смертности и инвалидности
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 887.7
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
8 | Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению | 1300 | 1000 | 797 | 2012 | - Акты испытаний (апробации) опытного образца специальной медицинской укладки для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов ГИБДД МВД России.- Пояснительная записка и проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении состава медицинской укладки для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов ГИБДД МВД России».
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 797
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 300 | 0 | 0
9 | Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи | 1000 | 1000 | 1000 | 2012 | Пояснительная записка и проект приказа Минздравсоцразвития России «О порядке обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи».
| в том числе: из федерального бюджета | 1000 | 1000 | 1000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
10 | Материально-техническое обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Мурманская, Свердловская области, пермский край и Южный федеральный округ) | 6000 | 6000 | 5855.6 | 2012 | Закуплены расходные материалы для материально-технического обеспечения центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий для ГУЗ «Региональный центр медицины катастроф» г. Краснодар, ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» , ФГУ «ВЦМК» «Защита» Росздрава» на общую сумму 5855,579 тыс.рублей
| в том числе: из федерального бюджета | 6000 | 6000 | 5855.6
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
11 | Организационное, нормативно-методическое и техническое обеспечение работ по созданию на базе Института проблем медицины катастроф учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 3000 | 3000 | 2670 | 2008 | - Пояснительная записка и проект приказа Минздравсоцразвития России «Об организации подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» с приложением проекта «Табель оснащения учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий». - Пояснительная записка и проект приказа Минздравсоцразвития России «О создании на базе ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава» Учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 2670
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
12 | Материально-техническое обеспечение диспетчерских пунктов техническими средствами навигационной системы, позволяющей оперативно выбирать бригады (патрули) оперативных служб, ближайших к месту дорожно-транспортных происшествий, и прокладывать оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий | 4000 | 4000 | 3938.3 | 2007 | Закуплено оборудование для материально-технического обеспечения диспетчерских пунктов СПб ГУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» техническими средствами навигационной системы, позволяющей оперативно выбирать бригады (патрули) оперативных служб, ближайших к месту дорожно-транспортных происшествий, и прокладывать оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий производились на конкурсной основе. Общая сумма закупленного оборудования – 2 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке программного обеспечения и инсталляции на сумму – 1 938,3 тыс. рублей.
| в том числе: из федерального бюджета | 4000 | 4000 | 3938.3
из бюджета субъекта Российской Федерации
13 | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 8000 | 8000 | 8000 | 2006 | Закуплено оборудование для материально-технического обеспечения лечебных учреждений (Ленинградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, г. Санкт-Петербург; Чувашская Республика) на конкурсной основе, в том числе: • Комплекты пневматических иммобилизационных шин (взрослых и детских), включающих 2 шины для фиксации костей нижних конечностей, 2 шины для фиксации костей верхних конечностей, 1 шина для фиксации голеностопного сустава• Вакуумные матрацы;• Дефимониторы с опциями кардиостимуляции, сатурации, измерения артериального давления, в защитном противоударном корпусе, и комплектующие к ним (одноразовые электроды для стимуляции, дефибрилляции, мониторирования) ;• Наркозно-дыхательные аппараты (РО-9).
| в том числе: из федерального бюджета | 8000 | 8000 | 8000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
14 | Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных | 1800 | 1500 | 969.8 | 2008 | - Проект создания системы интерактивного обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.- Проект структуры организации методического обеспечения и функционирования центров интерактивного обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.- Проекты программ интерактивного обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.- Аналитическая записка «Расчеты по предполагаемому социально-экономическому эффекту выполненной разработки».
| в том числе: из федерального бюджета | 1500 | 1500 | 969.8
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 300 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
15 | Разработка программных средств для организации центра дистанционного обучения оказанию первой медицинской помощи на федеральном уровне |  |  | 550 | 2006 | - Инструкция по эксплуатации программных средств, обеспечивающих функционирование на федеральном уровне центра дистанционного обучения оказанию первой медицинской помощи и работу пользователей. - Программа, обеспечивающая функционирование на федеральном уровне центра дистанционного обучения оказанию первой медицинской помощи.
| в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0 | 550
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
16 | Разработка принципов организации информационного взаимодействия медицинских учреждений, участвующих в ликвидации последствий ДТП |  |  | 297 | 2006 | - Аналитический отчет «Основные принципы организации информационного взаимодействия медицинских учреждений, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».- Проект концепции «Информационное взаимодействие медицинских учреждений, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».
| в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0 | 297
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
17 | Разработка методических рекомендаций "Особенности оказания первой медицинской помощи при ДТП с наличием нескольких пострадавших (для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП) |  |  | 500 | 2006 | - Отчёт о разработке методических рекомендаций «Особенности оказания первой медицинской помощи при ДТП с наличием нескольких пострадавших (для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий)» - Методические рекомендации - «Особенности оказания первой медицинской помощи при ДТП с наличием нескольких пострадавших (для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий)»
| в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0 | 500
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 40500 | 40500 | 38088.6
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 2411.4 |  | Все мероприятия реализованы в полном объеме. На оставшиеся, после проведения конкурса, средства были проведены дополнительные конкурсы, по тем позициям, где это было необходимо и целесообразно. Неиспользованные средства возвращены в федеральный бюджет.
| Всего по мероприятиям ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (только федеральный бюджет) | 262500 | 262500 | 256542.397
| Нераспределенный остаток средств федерального бюджета по мероприятиям ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" ( только федеральный бюджет) |  |  | 5957.603
*) внебюджетные источники не планировались и не поступали
Начальник департамента
| ОБДД МВД России | В.Н. Кирьянов

## форма 3 ГКВ
Форма № 3
Перечень выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, их финансирование в 2006 году в рамках реализации
федеральной целевой программы (подпрограммы)
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы (подпрограммы), государственный заказчик)
(в ценах 2006 года)
№ пп. | Наименование инвестиционных проектов, с указанием источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджетные источники) | Предусмотрено в отчетном году по программе | Фактическое поступление средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Срок ввода (завершения работ) по программе, остаточная стоимость (для строек и объектов) | Результаты реализации (выполненных работ) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке | 391500
1 | Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве | 18000
2 | Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область) | 18500
3 | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:
| комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов) | 129000
| специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) | 20000
| техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов) | 10000
4 | Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) | 77000
5 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.) | 800
6 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка ен менее 93800 дорожных знаков) | 12000
7 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации 100 передвижными лабораториями для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети городов | 100000
8 | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта | 6200
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет)