## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Сахалинская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2016 15:40:50 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 66649.237 | 66649.237 | 66649.237 | 37966.918 | 37966.918 | 40 | 18 | 46175.189 | 1982.61 | 0 | 46175.189 | 1982.61 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 27704 | 27704 | 27704 | 27664.098 | 27664.098 | 19 | 7 | 27664.098 | 601.59 | 0 | 27664.098 | 601.59
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 34665 | 34665 | 34665 | 8081 | 8081 | 15 | 8 | 16289.271 | 0 | 0 | 16289.271 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 4280.237 | 4280.237 | 4280.237 | 2221.82 | 2221.82 | 6 | 3 | 2221.82 | 1381.02 | 0 | 2221.82 | 1381.02
1 | 1 | развитие системы предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (региональная подпрограмма повышение правого сознания. внедрение средств автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 10 | 1 | 18961 | 0 | 0 | 18961 | 0 | 1 | ед | Перечислена субсидия из бюджета Сахалинской области муниципальному образованию "Городской округ "город Южно-Сахалинск" на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
2 | 19 | повышение правого сознания. внедрение средств автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | МБ | 25665 | 25665 | 25665 | 8081 | 8081 | 13 | 7 | 10669.9 | 0 | 0 | 10669.9 | 0 | 7 | ед | 1. По контракту с ООО "Хозстрой" проведены строительно-монтажные работы 10 комплексов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в г. Южно-Сахалинске (2 очередь 1 этап). Заключен контракт на установку программного обеспечения "Ангел" 2. По контракту с ИП Бороденко Г.Г. проведено техническое обслуживание и замена энергопитающего кабеля комплекса автоматической фиксации "Кречет-С". 3. По контракту с ООО "Дальсатком" оплачены услуги связи системы автоматической фотовидеовиксации за март-декабрь 4. Оплата услуг связи за 2014 г. 5. Оплата услуг связи за январь-февраль 2015 г. 6. Заключен контракт от 27.08.2015 с ФГУП "Почта России" на услоуги почтовой связи. оплата в 4 кв. 2015 г. 7. Заключен контракт на поверку и калибровку датчиков скорости "Автоураган" с ООО "РОСТ-групп"
3 | 1 | создание информационно-пропагандистских теле и радиопередач и программ | 2 | 10 | РБ | 1080 | 1080 | 1080 | 1079.058 | 1079.058 | 3 | 1 | 1079.058 | 299.59 | 0 | 1079.058 | 299.59 | 2 | ед | 08.06.2015г. заключен контракт № 0161100008515000070_118218 с ООО "Центр Репутационных Технологий Владивостока" на производство и размещение видеоматериалов по пропаганде безопасности дорожного движения. Объем услуг 2 видеоматериала по 30 секунд каждый. Общий объем на размещение – 5 910 секунд. Всего размещены материалы общим объемом 2100 секунд
4 | вп | обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий | 3 | 9 | ВБИ | 2221.82 | 2221.82 | 2221.82 | 2221.82 | 2221.82 | 3 | 3 | 2221.82 | 1381.02 | 0 | 2221.82 | 1381.02 | 3 | ед | 1. Проводится информационно-просветительская кампания по пропаганде безопасности дорожного движения на пешеходном переходе до конца 2015 г. 2. Проведен городской праздник "Вместе за безопасность на дорогах" 3. Изготовлена печатная и аудио-визуальная продукция по безопасности дорожного движения
5 | 1 | приобретение светоотражающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 9486 | шт | В рамках заключенного контракта от 10.09.2015 № 40/15 приобретены световозвращающие элементы (браслеты - 4 743 шт. и значки - 4 743 шт.) для дошкольников и младших школьников, которые согласно разнарядки, утвержденной министерством образования Сахалинской области переданы в муниципальные образования области.
6 | 1 | обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий | 3 | 9 | РБ | 500 | 500 | 500 | 499 | 499 | 1 | 1 | 499 | 220 | 0 | 499 | 220 | 2 | шт | 1. Проведение областного профилактического мероприятия "Внимание - дети!", с обеспечением муниципальных образований информационно-пропагандистской печатной продукцией по профилактике дорожно-транспортного травматизма, безопасного поведения детей на дорогах, поставленной в рамках государственного контракта от 10.09.2015 № 68/15 . 2. С 3 по 16 декабря 2015 года проведен областной конкурс на предоставление гранта Сахалинской области муниципальным общеобразовательным организациям на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 17.12.2015 повдены итоги, заключены договора на получение гранта. В настоящее время на юридическом согласовании в министерстве финансов Сахалинской области.
7 | 1 | проведение всероссийских массовых мероприятий ("Безопасное колесо") | 3 | 12 | РБ | 1115 | 1115 | 1115 | 1077.94 | 1077.94 | 1 | 1 | 1077.94 | 17.9 | 0 | 1077.94 | 17.9 | 2 | ед | 1. Участие команды-победительницы в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", проходящем с 11 по 19 июня 2015 в Краснодарском крае. 2. Проведение с 21.09 по 24.09.2015 года областного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". (Команды победительницы: I место - МБОУ СОШ №30 г.Южно-Сахалинска, II место - МБОУ СОШ №23 г.Южно-Сахалинска, III место - МБОУ СОШ №1 г. Углегорса.)
8 | 1 | повышение квалификации преподавателей | 3 | 17 | РБ | 65 | 65 | 65 | 64.1 | 64.1 | 2 | 1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 1 | ед | Проведение в IV квартале семинара - практикума по повышению квалификации преподавателей общеобразовательных организаций по обучению учащихся правилам дорожного движения.
9 | вп | строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 10 | ВБИ | 2058.417 | 2058.417 | 2058.417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Предварительно увеличен объем финансирования на реализацию проекта "Интеллектуальный пешеходный переход": установка сигнальных осветителей на 2х пешеходных переходах в Южно-Сахалинске. Фактическая реализация проекта перенесена на 2016 год
10 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 11 | РБ | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 1 | 1 | 5583 | 0 | 0 | 5583 | 0 | 1 | ед | Перечислена субсидия из бюджета Сахалинской области муниципальному образованию "Городской округ "город Южно-Сахалинск" на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
11 | 19 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5619.371 | 0 | 0 | 5619.371 | 0 | 3 | шт | По контракту с ООО "Сахалинэнергопроект" поставлено оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением (3 светофора)
министр транспорта Сахалинской области | [14 empty] | Дегтярев Владимир Дмитриевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
референт отдела автомобильного, морского и железнодорожного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | [14 empty] | Большаков Алексей Валерьевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.bolshakov@admsakhalin.ru
(адрес электронной почты)
8 (4242) 67-07-95
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2013 - 2020 годах", государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы" | Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 №695 (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 329, от 31.12.2013 N 798, от 18.08.2014 N 388, от 31.12.2014 N 669)
2 | Муниципальная подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | утверждена постановлением администрации муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район" от 24.11.2014 №529
3 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Анивский городской округ" программы "обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО "Анивский городской округ" на 2015-2020 годы" | утверждена постановлением администрации муниципального образования "Анивский городской округ" от 30.07.2014 №1114-па
4 | «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании городской округ «Долинский» на 2015-2020 годы» | постановление администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 31.07.2014 №940-па
5 | «Повышение безопасности дорожного движения в Корсаковском городском округе в 2013 – 2015 годах» | постановление мэра Корсаковского городского округа от 21.06.2013 № 858
6 |  | муниципального образования «Курильский городской округ»
7 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Макаровский городской округ" Сахалинской области в 2011-2015 годах" | постановление главы муниципального образования "Макаровский городской округ" от 22.07.201 №341
8 | подпрограмма №1 "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Невельский городской округ" на 2015-2020 годы" | постановление администрации муниципального образования Невельского городского округа от 27.06.2014 №663
9 | Подпрограмма №1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015-2020 года" | постановление администрации муниципального образования «Городской город Ногликский» от 09.10.2014 № 639
10 | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Охинский" в 2014-2020 годах" | постановление администрации муниципального образования городской округ "Охинский" от 16.12.2013 № 1009
11 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в Поронайском городском округе на 2014-2020 годы, раздел II "Повышение безопасности дорожного движения" | постановление администрации муниципального образования Поронайский городской округ от 25.10.2013 №782
12 | муниципальная подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Курильском городском округе в 2014-2016 годах | утверждена постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 04.10.2013 №344
13 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном городском округе Смирныховский" в 2011-2015 годах" | постановление главы МО ГО «Смирныховский» от 08.09.2011 № 756
14 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Томаринский городской округ» в 2013-2017 годах» | постановление главы администрации муниципальном образовании «Томаринский городской округ» от 06.11.2013 №752
15 | "Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании "Тымовский городской округ" на 2015-2020 годы" раздел 3 "Повышение безопасности дорожного движения" | Постановление администрации муниципального образования "Тымовский городской округ" от 31.07.2014 №100
16 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского муниципального района на 2015-2020 годы | Постановление администрации Углегорского муниципального района от 17.07.2014 №504
17 | подпрограмма №2 ""Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2020 годах" | постановление администрации МО «Холмский городской округ» от 19.05.2014 №579
18 | «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы" | постановление администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 06.02.2014 №101
19 | подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов" | Утверждена постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па
20 | подпрограмма №1 " повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Углегорское городское поселение" на 2015-2020 годы" | утверждена постановлением администрации муниципального образования "Углегорское городское поселение" от 29.07.2014 №166
21 | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Шахтерском городском поселении в 2015-2020 годах" | постановление администрации Шахтерского городского поселения от 07.04.2015 №122
22 |  | Бошняковское сельское поселение