## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Татарстан(Татарстан)
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 17:09:37 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | IV квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 1643679 | 1643679 | 1643679 | 1640363 | 1640363 | 301 | 301 | 1640363 | 226981.1 | 0 | 1640363 | 226981.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 1572001 | 1572001 | 1572001 | 1568685 | 1568685 | 121 | 121 | 1568685 | 209017.6 | 0 | 1568685 | 216044.1
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 71678 | 71678 | 71678 | 71678 | 71678 | 180 | 180 | 71678 | 17963.5 | 0 | 71678 | 17963.5
за счет внебюджетных источников
1 | рцп 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД комплексами видеофиксации нарушений ПДД | 2/5 | РБ | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 19 | 19 | 143000 | 48097.2 |  | 143000 | 48097.2 | 19 | ед. | Развернута система с определением средней скорости движения "Автодория". Устанвлены системы на ж/д переездах "Автоураган". Установлены стационарные комплексы "Крис-с". Приобретены комплексы "Одиссей" и лазерные измерители скорости движения.
2 | рцп 1.2. | Обеспечить контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | - | РБ | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 6 | 6 | 64000 | 32518.4 |  | 64000 | 32518.4 | 6 | ед. | Закуплено 5 мотоциклов Кавасаки для подразделений ДПС и экипировка для мотоциклистов. Установлено 250 АПК "Барс". Приобретены анализаторы паров этанола. Приобретены светоотражающие жилеты. Приобретен эвакуатор на базе автомобиля "Камаз"
3 | рцп 1.3. | Создать (модернизировать) и оснастить в муниципальных образованиях Республики Татарстан центры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и обеспечить их функционирование | 2/5 | РБ | 613800 | 613800 | 613800 | 613800 | 613800 | 33 | 33 | 613800 | 57323.5 |  | 613800 | 57323.5 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование системы фото-видеофиксации нарушений ПДД
4 | рцп 2.1. | Осуществить строительство в городах и населенных пунктах Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов | 5/6 | РБ | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 5 | 5 | 80000 | 16171.1 |  | 80000 | 16171.1 | 1 | ед. | Осуществляется строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки "ул.Можайского"
5 | рцп 2.2. | Обустроить участки улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | 5/7 | РБ | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 2 | 2 | 32000 | 0 |  | 32000 | 0 | 12.4 | ед. | Осуществлено строительство 12,4 пог.км. металлического барьерного ограждения
6 | рцп 2.3. | Обустроить участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Татарстан пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 | 10.4 | ед. | Осуществлено строительство 10,4 пог.км. пешеходного ограждения
7 | рцп 3.1. | Осуществлять организационно- технические мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового и информационно- аналитического обеспечения процессов ликвидации последствий ДТП | 6/5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 9870 | 9870 | 1 | 1 | 9870 | 0 |  | 9870 | 0 | 16 | компл. | Приобретены 16 комплектов гидравлического аварийно-спасательного оборудования.
8 | рцп 3.2. | Осуществить строительство вертолетных площадок на территории медицинских организаций | 6/12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 4000 |  | 10000 | 4000 | 1 | ед. | Осуществлено строительство вертолетной площадки вблизи РКБ
9 | рцп 3.3. | Оснастить медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП | 6/12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 1000 |  | 10000 | 1000 | 5 | шт. | Приобретены 5 автомобилей "Форт-транзит" со специальным оборудованием.
10 | рцп 3.4. | Оснастить современной техникой, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательные формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП | 6/5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10130 | 10130 | 1 | 1 | 10130 | 2728 |  | 10130 | 2728 | 3 | шт. | Приобретены 2 автомобиля "УАЗ-Патриот" и 1 автомобиль "Форт-Транзит", оборудованные системами оказания неотложной помощи на месте ДТП.
11 | рцп 4.1. | Модернизировать (реконструировать) светофорные объекты | 5/9 | РБ | 347975.8 | 347975.8 | 347975.8 | 347975.8 | 347975.8 | 8 | 8 | 347975.8 | 0 |  | 347975.8 | 0 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование адаптивной системы АСУД города Казани. Осуществлено строительство светофорных объектов в городах РТ.
12 | рцп 4.2. | Оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | РБ | 50000 | 50000 | 50000 | 46684 | 46684 | 4 | 4 | 46684 | 24187.5 |  | 46684 | 24187.5 | 32 | ед. | Оборудованы наземные пешеходные переходы в муниципальных районах РТ и в городе Казани.
13 | рцп 4.3. | Создать информационно- пропагандистские телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2/10 | РБ | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 4 | 4 | 3540 | 790 |  | 3540 | 790 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски телепрограмм "Полосатая зебра", "Дорожный репортер", "Беляева,1", "Перекресток+", "Дорога без опасности".
14 | рцп 4.4. | Проводить регулярные мониторинговые социологические опросы участников дорожного движения с целью анализа эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения, а также регулярные исследования текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения, уровня знания Правил дорожного движения, состояния культуры поведения на дороге и эффективности проводимых акций и кампаний по пропаганде безопасности дорожного движения | 3/14 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 700 |  | 1500 | 700 | 1 | ед. | Проведен мониторинг качества подготовки водителей в автошколах.
15 | рцп 4.5. | Осуществлять поддержку студенческих научно- исследовательских и учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культурного поведения на дороге | 3/4 | РБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 1 | ед. | Организована секция по БДД на Республиканском Молодежно форуме
16 | рцп 4.6. | Проводить практические занятия, семинары, мастер-классы для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения | 2/11 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1 | ед. | Проведены курсы повышения квалификации журналистов, освещающих вопросы БДД
17 | рцп 4.7. | Проводить республиканский конкурс средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения "Доверие и безопасность", принять участие в аналогичном Всероссийском конкурсе | 2/11 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1 | ед. | Проведен республиканский конкурс "Доверие и безопасность"
18 | рцп 4.8. | Создать и организовать тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 3/13 | РБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 100 |  | 300 | 100 | 1 | ед. | Организовано тиражирование и распространения наглядной гагитации в рамках "Дня безопасности дорожного движения"
19 | рцп 4.9. | Проводить информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2/9 | РБ | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 6 | 6 | 7860 | 2110 |  | 7860 | 2110 | 45 | ед. | Проведены акции "Вежливый водитель", "Автоклесла-детям", "Стань заметнее".
20 | рцп 4.10. | Создать и разместить в средствах массовой информации информационно- пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2/11 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 3000 | 500 |  | 3000 | 500 | 12 | ед. | Проведены брифинги и пресс-конференции
21 | рцп 4.11. | Организовать в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуск специализированной печатной продукции | 2/11 | РБ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1320 | 120 |  | 1320 | 120 | 9 | ед. | Организовано регулярное участие руководителей подразделений ГИБДД в "Прямая связи" на республиканских телевизионных каналах
22 | рцп 5.1. | Осуществить строительство детских автогородков, организовать на их основе базовые учебно-методические центры по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении | 3/5 | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4 | 4 | 30000 | 3351.9 |  | 30000 | 3351.9 | 4 | ед. | Осуществлены проектные работы строительства автокартодромов в п.г.т. Б.Сабы и г.Зеленодольске. Осуществлена реконструкция картодромов в п.г.т.Б.Сабы. И г.Наб.Челны
23 | рцп 5.2. | Оснастить учреждения образования оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/8 | РБ | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 3 | 3 | 19000 | 3000 |  | 19000 | 3000 | 45 | ед. | Приобретены автоклассы по ПДД для школ и ДОУ. Картклубы республики обеспечены картами, запасными частями и экипировкой. Для ДЮАШ приобретены 5 автомобилей Лада-гранта. Осуществлена поставка комплектов оборудования для изучения ПДД. Осуществляется техническое обеспечение целевых мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и укреплению дисциплины участников дорожного движения.
24 | рцп 5.3. | Издать научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования школьников (обеспечить образовательные учреждения пилотными комплектами учебных пособий и программ | 3/13 | РБ | 18580 | 18580 | 18580 | 18580 | 18580 | 4 | 4 | 18580 | 4080 |  | 18580 | 4080 | 45 | ед. | Проведена III Международная конференция по безопасности жизнедеятельности. Муниципальные районы РТ обеспечены учебными пособиями.
25 | рцп 5.4. | Провести информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения | 3/9 | РБ | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 2 | 2 | 5660 | 1260 |  | 5660 | 1260 | 1 | ед. | Осуществлена разработка и издание научно-методических материалов, программ, пособий
26 | рцп 5.5. | Создать детские информационно- пропагандистские радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на сетевых и региональных радиостанциях | 2/10 | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 200 |  | 1200 | 200 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски радиопередачи "Перекресток", осуществлено размещение материалов по БДД в СМИ.
27 | рцп 5.6. | Провести всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы- фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты детско-юношеских автомобильных школ по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, развивать технические виды спорта | 3/12 | РБ | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 2 | 2 | 60200 | 4080 |  | 60200 | 4080 | 45 | ед. | Осуществлено издание печатных материалов по ПДД. Развитие ЮИДовского и картингового движения в районах. Осуществлено поставка стендов и комплектующих по ПДД для образовательных учреждений, печатной продукции, световозвращающих изделий, картриджей, канцелярских товаров, и т.д.
28 | рцп 5.7. | Принять участие в межгосударственном слете юных инспекторов движения государств - участников Содружества Независимых Государств | 3/12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 1 | ед. | Команда ЮИД РТ приняла участие в Российском и Европейском конкурсах ЮИД.
29 | рцп 5.8. | Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 300 | компл. | Закуплены и распростананены комплекты световозвращающих приспособлений.
30 | рцп 5.9. | Повышать квалификацию преподавательского состава образовательных учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 3/17 | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1 | 1 | 2300 | 850 |  | 2300 | 850 | 1 | ед. | На беза научного центра безопасности жизнедеятельности детей организованы и проведены курсы повышения квалификации преподавателей СОШ и ДОУ по основм БДД.
31 | мцп | Установка дорожных знаков | - | МБ | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 45 | 45 | 8915 | 2129.5 |  | 8915 | 2129.5 | 680 | ед. | Установлены дорожные знаки в муниципальных районах РТ
32 | мцп | Оборудование тротуаров (пешеходнх дорожек) в муниципальных образованиях | 5/8 | МБ | 17212 | 17212 | 17212 | 17212 | 17212 | 45 | 45 | 17212 | 4897 |  | 17212 | 4897 | 26 | ед. | Оборудовано 26 пешеходных переходов и пешеходных дорожек.
33 | вп | Нанесение дорожной разметки | - | РБ | 6883.4 | 6883.4 | 6883.4 | 6883.4 | 6883.4 | 1 | 1 | 6883.4 | 0 |  | 6883.4 | 0 | 1 | ед. | Нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах (бело-желтого цвета)
34 | вп | Установка дорожных знаков | - | РБ | 17331.8 | 17331.8 | 17331.8 | 17331.8 | 17331.8 | 2 | 2 | 17331.8 | 0 |  | 17331.8 | 0 | 1 | ед. | Установлены дорожные знаки на улично-дорожной сети г.Казани
35 | МЦП | Установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 23224 | 23224 | 23224 | 23224 | 23224 | 45 | 45 | 23224 | 2110 |  | 23224 | 2110 | 45 | ед. | Установлены пешеходные ограждения в миниципальных районах РТ
36 | МЦП | Установка светофорных объектов | 5/9 | МБ | 22327 | 22327 | 22327 | 22327 | 22327 | 45 | 45 | 22327 | 8827 |  | 22327 | 8827 | 45 | ед. | Установлены светофорные объекты в муниципальных районах РТ
Заместитель Премьер-министра - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан | [14 empty] | Гафаров Шамиль Хамитович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель руководителя ГКУ "Дирекция финансирования НиОП БДД РТ" | [14 empty] | Мусин Владимир Иванович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Vladimir.Musin@Tatar.ru
(адрес электронной почты)
88435333751
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
РЦП | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764
вп | внепрограммные мероприятия | -
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Казани" | Постановление ИКМО от 04.02.2014 №554
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Наб.Челны" | Постановление ИКМО №5142 от 20.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Агрызском муниципальном районе" | Решение районного совета от 14.11.2012 №19-2
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Актанышском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №783 от 02.10.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алексеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №895 от 20.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алькеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №63 от 21.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Альметьевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №4347 от 29.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Апастовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №322 от 27.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1539-И от 17.10.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бавлинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №277 от 29.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Буинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2 от 10.01.2014
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Балтасинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №233 от 03.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бугульминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1481 от 22.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Верхне-Услонском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1841 от 03.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Высокогорском муниципальном районе в 2014-2020" | Постановление ИКМО от 30.10.2013 г. № 2538
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Заинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2490 от 19.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Елабужском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №341 от 29.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Зеленодольском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1897 от 25.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1619 от 15.10.2012
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лаишевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 08.11.2013 № 2405-ПИК
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лениногорском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 29.01.2014 № 18
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе" | Решение районного совета от 08.11.2012 №5-17
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Менделеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2151 от 15.11.2012
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мензелинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 09.12.2013 №7
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Муслюмовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №714 от 12.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Новошешминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №504 от 06.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестречинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 25.12.2012 №111
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбнослободском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №248пи от 10.12.2013 года
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сармановском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №512 от 16.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Спасском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №995 от 30.12.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тетюшском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №44 от 27.01.2014
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тюлячинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №644 от 27.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Черемшанском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №660 от 28.11.2013
МЦП | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ютазинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №756 от 09.11.2012