## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
в Калужской области
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2020 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 355050.062 | 264119.934 | 355050.062 | 324302.3752 | 264449.9222 | 51 | 41 | 228219.9319 | 136243.4593 | 296.404 | 266199.3417 | 154298.5866 |  |  | Выполненные работы на сумму 37286,42 тыс. рублей были приняты в конце отчетного периода и будут оплачены в начале следующего отчетного периода (в IVквартале 2020 года). Выполненные работы на сумму 296,404 тыс. рублей были приняты в прошлом периоде и оплачены в текущем периоде (в III квартале 2020 года).
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 355050.062 | 264119.934 | 355050.062 | 324302.3752 | 264449.9222 | 51 | 41 | 228219.9319 | 136243.4593 | 296.404 | 266199.3417 | 154298.5866
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37286.4198 | 296.404
1 | 1 | Приобретение технических средств для создания и развития единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 67368.115 | 46450 | 67368.115 | 67368.115 | 67368.115 | 3 | 3 | 67368.115 | 17642.67 | 0 | 67368.115 | 17642.67 | 15 | штук | Выполнены работы по поставке 12-ти стационарных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 3-х мобильных комплексов.
2 | 1 | Установка недостающих барьерных ограждений, замена поврежденныхили не соответствующих дейстующим стандартам секций барьерных ограждений | 5 | 0 | РБ | 10290.733 | 8500 | 10290.733 | 10290.733 | 10290.733 | 2 | 2 | 6559.491 | 6559.491 | 0 | 6559.491 | 6559.491 | 2421 | пог. м. | Выполнены работы по установке 2421 пог.м. барьерных ограждений. Заключен контракт на выполнение работ по установке 1585 пог.м. барьерных ограждений.
3 | 1 | Установка недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений | 5 | 7 | РБ | 1707.049 | 1000 | 1707.049 | 1707.049 | 1707.049 | 2 | 2 | 1293.0983 | 1293.0983 | 0 | 1293.0983 | 1293.0983 | 302 | пог. м. | Выполнены работы по установке 302 пог.м. пешеходных ограждений. Заключен контракт на выполнение работ по установке 110 пог.м. пешеходных ограждений.
4 | 1 | Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков | 5 | 0 | РБ | 1536.37 | 4000 | 1536.37 | 1536.37 | 1536.37 | 1 | 1 | 1536.37 | 1536.37 | 0 | 1536.37 | 1536.37 | 297 | штук | Выполнены работы по установке 297 дорожных знаков.
5 | 1 | Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) | 5 | 0 | РБ | 3700.486 | 1500 | 3700.486 | 3700.486 | 3700.486 | 2 | 2 | 860.511 | 860.511 | 0 | 860.511 | 860.511 | 56 | штук | Выполнены работы по установке 56 дорожных знаков маршрутного ориентирования. Заключен контракт на выполнение работ по установке 248 дорожных знаков..
6 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 0 | РБ | 53326.783 | 72635.205 | 53326.783 | 53326.783 | 53326.783 | 1 | 1 | 50047.5667 | 35707.933 | 0 | 50047.5667 | 22271.319 | 1686.22 | км | В целях круглогодичного функционирования дорожной разметки контракт заключен на 2020-2021 годы. В рамках данного контракта выполнены работы по нанесению разметки на 1686,22 км автодорог осевыми и краевыми линиями, в осенний период дорожная разметка нанесена повторно. В текущем отчетном периоде оплачены работына сумму 13436,615 тыс., выполненные во II квартале в конце отчетного периода.Работы по контракту будут завершены в IV квартале.
7 | 1 | Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 1082 | 3200 | 1082 | 1082 | 1082 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Выполняются работы по корректировке 13 проектов организации дорожного движения.
8 | 1 | Содержание светофорных объектов | 5 | 0 | РБ | 11371.471 | 11975.872 | 11371.471 | 11371.471 | 11371.471 | 3 | 3 | 5299.1997 | 2059.554 | 0 | 6101.3308 | 2114.187 | 22 | штук | Выполняются работы по содержанию 22 светофорных объектов. Выполненные работы на сумму 802,131 тыс. рублей были приняты в конце отчетного периода и будут оплачены в начале следующего отчетного периода (в IV квартале 2020 года). | 802.131
9 | 1 | Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП | 5 | 0 | РБ | 112619.851 | 87000 | 112619.851 | 88189.26 | 28336.8069 | 18 | 8 | 67342.82 | 42795.509 | 0 | 70491.2299 | 42628.6692 | 3.877 | км | Выполнены работы по устройству электроосвещения и тротуаров на 3,88 км автодорог. Всего планируется устройство искусственного освещения и тротуаров на 5,9 км автомобильных дорог, а также, проведение проектно-изыскательских работы на 25 км автодорог. Выполненные работы на сумму 3 148,41 тыс. рублей были приняты в конце отчетного периода и будут оплачены в начале следующего отчетного периода (в IV квартале 2020 года). | 3148.4099
10 | 1 | Замена оборудования автоматизированных систем управления дорожным движением | 5 | 9 | РБ | 5508.142 | 4250 | 5508.142 | 4508.142 | 4508.142 | 3 | 3 | 4508.142 | 4508.142 | 0 | 4508.142 | 3007.338 | 6 | шт. | Выполнены работы по модернизации 6 светофорных объектов.
11 | 1 | Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях и примыканиях | 5 | 0 | РБ | 63811.728 | 0 | 63811.728 | 58816.8722 | 58816.8722 | 9 | 9 | 999.5241 | 934.247 | 0 | 35334.927 | 34335.403 | 8.811 | км | Выполнены работы по установке элементов освещения на автомобильных дорог. По итогам года планируется устройство освещения на 23,676 км автодорог. | 33335.8789
12 | 1 | Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения) | 5 | 0 | РБ | 296.404 | 318.857 | 296.404 | 296.404 | 296.404 | 1 | 1 | 296.404 | 296.404 | 296.404 | 0 | 0 | 6 | шт. | Выполнены работы на обочинах 6 участков автомобильных дорог для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Выполненные работы на сумму 296,404 тыс. рублей были приняты в прошлом периоде и оплачены в текущем периоде (в III квартале 2020 года). |  | 296.404
13 | 1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 3 | 13 | РБ | 370 | 370 | 370 | 59.16 | 59.16 | 3 | 3 | 59.16 | 0 | 0 | 49.03 | 0 | 2 | штук | Организованно награждение победителей областного конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Перекресток – 2020» (участие приняли 17 отрядов, общее количество участников - 93 человека), победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям» (общее количество участников – 105 человек). По контрактам был осуществлен возврат денежных средств
14 | 1 | Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведенияаварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий | 6 | 5 | РБ | 22060.93 | 22920 | 22060.93 | 22049.53 | 22049.53 | 1 | 1 | 22049.53 | 22049.53 | 0 | 22049.53 | 22049.53 | 5 | штук | Приобретены пять аварийно-спасательных машин, необходимых для деятельности постов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия.
Заместитель Губернатора Калужской области | [15 empty] | В.А. Быкадоров
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Министр дорожного хозяйства Калужской области | [15 empty] | М.Л. Голубев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
guzeeva@adm.kaluga.ru
(адрес электронной почты)
(84842) 57-38-68
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства калужской области" | Постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (в ред. от 27.02.2020 №134) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства калужской области" | 2019 | 2024