## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Владимирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.07.2014 10:29:24 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 148624 | 139543.3 | 75534.9 | 67419.2798 | 33080.7224 | 46 | 33 | 23746.7815 | 18909.626 | 6882.9766 | 23023.9116 | 18353.4221 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 64040 | 63744 | 7993 | 22780.0337 | 21778.1574 | 13 | 6 | 7820.0165 | 6910.542 | 582.9766 | 7787.2856 | 6877.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 84280.8 | 75774.8 | 67517.4 | 44639.246 | 11302.565 | 33 | 27 | 15846.765 | 11969.484 | 6300 | 15207.456 | 11451.456
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 303.2 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 29.6 | 0 | 29.17 | 24.2
1 | 1 | Приобретение учебно-методической литературы | 3/16 | МБ | 15
2 | 1 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях,ДОУ, лагерях отдыха конкурсов и слётов в целях профилактики аварийности и десткого дорожно-транспортного травматизма | 3/12 | МБ | 130
3 | 1 | Дооборудование в школных и дошкольных учреждениях уголоков дорожного движения | 3/6 | МБ
4 | 1 | Оборудование автогородка для пароведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3/6 | МБ | 0
5 | 1 | Проведение широкомаштабных акций "Внимание пешеход!", "Внимание дети!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций | 3/12 | МБ | 15
6 | 2 | оборудовать в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства граждан, муниципальных учреждениях социального обслуживания, городских лагерях отдыха детей уголки по тематике безопасности дорожного движения | 3/3 | ВБИ | 5
7 | 2 | организовать работы по профилактике ДДТТ в городских лагерях отдыха детей, проведение в них профилактических мероприятий, конкурсов с определением и награждением победителей | 3/12 | ВБИ | 2
8 | 2 | - провести городские конкурсы, викторины слеты, игры. олимпиады, направленные на профилактику ДДТТ | 3/12 | ВБИ | 15 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 2.8 |  |  | В феврале проведен городской конкурс мультимедийной презентации по БДД для учащихся 7-11 классов. В марте проведена городская Олимпиада по ПДД "АВТО-2014"
9 | 2 | изготовить и разместить макеты и банеры по тематике безопасности дорожного движения | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 22.7 |  | 2 |  | 22.7 | 22.7 |  | 22.7 | 22.7 | 20 | шт. | Изготовлены плакаты на виниле.
10 | 2 | провести на радио и телевидении передачи и рекламные акции по тематике безопасности дорожного движения | 5/15 | МБ | 30 | 30 | 30 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 6.98 | 6.98 |  | 6.98 | 6.98 |  |  | производство и размещение на телеканале Мир ТВ видеосюжета "Работы по расширению дороги на проспекте Строителей завершатся до конца июня" по контракту №01-12/25 от 02.06.2014, производство и размещение на радиоканале "Авторадио Владимир" радиосюжета "На п
11 | 2 | выполнить мероприятия по улучшению улично-дорожной сети | - | МБ | 18500 | 18500 | 18500 | 9228.974 | 9228.974 | 3 | 3 | 112.2 | 112.2 |  | 112.2 | 112.2 |  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 03.02.2014 № 3 с ООО "МагистральПроект" г.Иваново. Срок выполнения работ по контракту - до 03.07.2014
12 | 2 | установка системы световой сигнализации на пешеходных переходах в местах повышенной концентрации ДТП | - | МБ | 3724 | 3724 | 3724
13 | 2 | разработка проектно-сметной документации по устройству светофорных орбъектов | - | МБ | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 2 | 2 | 283.9 | 283.9 |  | 283.9 | 283.9
14 | 2 | техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | - | МБ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 |  |  | 1 | 4946.4 | 3333.5 |  | 4946.4 | 3333.5 | 64 | шт | Выполнены работы по техническому обслуживанию светофоров
15 | 2 | заменить непригодные к эксплуатации дорожные знаки | - | МБ | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  | 1 |  | 981.6 | 812.7 |  | 981.6 | 812.7 | 115 | шт | Выполнены работы по замене непригодных к эксплуатации дорожных знаков
16 | 2 | установить недостающие дорожные знаки | - | МБ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |  | 1 |  | 1731.7 | 1107.5 |  | 1731.7 | 1107.5 | 336 | шт | Выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков
17 | 3 | Нанесение горизонтальной разметки | - | МБ | 200 | 200 | 200 |  |  | 1 | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 200
18 | 3 | Установление замена дорожных знаков | - | МБ | 25 | 25 | 25
19 | 3 | Ремонт и установка железно-бордюрного ограждения в местах концентрации ДТП | - | МБ | 30 | 30 | 30
20 | 3 | Спиливание аварийных деревьев вдоль дорог | - | МБ | 15 | 15 | 15
21 | 3 | Устройство искуственных неровностей на автодорогах | - | МБ | 30 | 30 | 30
22 | 6 | Установка знаков | - | МБ | 75 | 75
23 | 6 | Ремонт железно-бордюрного ограждения: ул.Ленинградская поселок Мстера | - | МБ | 75 | 75
24 | 6 | "Устройство и ремонт тратуаров:- ул. Советская, пос. Мстера; - ул. Ленинградская, пос. Мстера; - ул. Шибанова, с. Барское Татарово; - ул. Шоссейная, ст. Мстера" | - | МБ | 200 | 200
25 | 4 | Установка дорожных знаков - 3 шт | - | МБ | 50 | 50
26 | 4 | Устройство и ремонт тротуаров поселок Никологоры, ул.1 Прлоетарская(от места пересечения пер.Красноармейский , до ул.1 Прлетарская д.51) | - | МБ | 85 | 85
27 | 4 | Изготовлеение и распространение листовок, памяток, размещение рекламы , проведение акций и проведение конкурсов по безопасности дорожного движения | - | МБ | 15 | 15
28 | 7 | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети муниципального образования для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | - | МБ | 50 | 50
29 | 5 | Разработка схемы организации безопасного дорожного движения внутри крупных населённых пунктов | - | МБ | 50 | 50
30 | 9 | Организация и проведение конкурсов, направленных на профилактику ДДТТ: конкурс знатоков правил дорожного движения в МБОУ СОШ; конкурс «Зеленый огонек» в МДОУи награждение победителей. | - | МБ | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 3 | ед. | В рамках программы МКУ Управление образования Кольчугинского района проведены следующие мероприятия: 1. Профилактические мероприятия "Внимание-дети!" (перед началом каникул): уроки-практикумы, инструктажи, беседы, классные часы, конкурс
31 | 9 | Приобретение, установка и замена дорожных знаков | - | МБ | 52 | 52 | 52
32 | 10 | Ежегодное нанесение дорожной разметки | - | МБ | 1470 | 1470 | 1470 | 397.981 |  | 4 | 4 | 397.981 | 397.981 |  |  |  | 59.9 | км. | Нанесено: -пунктир (1.5) - 30,96 км.; -сплошная(1.1,1.3,1.6,1.11)-28,9 км.; Приобретено:
33 | 10 | Оборудование уличного освещения на улицах округа | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000
34 | 10 | Приобретение спец. оборудования для оказания помощи при ДТП | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 121.8 | 121.8 | 1 | 1 | 121.755 | 0.474 |  |  |  | 10 | комплект | Приобретено: - спец. обмундирование для ПСО - 10 к-тов; - организация текущего ремонта оборудования ПСО.
35 | 10 | Строительство новых светофорных объектов на перекрестках улиц по согласованию с комиссией по БДД | - | МБ | 1500 | 1500 | 1500
36 | 11 | Организация в СМИ публикаций, направленных на обучение населения по безопасному поведению на дорогах и по оказанию первой доврачебной помощи | - | МБ | 3.9 | 3.9 | 3.9
37 | 11 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | - | ВБИ | 1.7 | 1.7 | 1.7
38 | 11 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортныз средств | - | ВБИ | 2.8 | 2.8 | 2.8
39 | 11 | Установка дорожных знаков. Содержание светофорных объектов | - | МБ | 300 | 300 | 300
40 | 11 | Проведение работ по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения на муниципальных дорогам общего пользования | - | МБ | 20 | 20 | 20
41 | 11 | Обустройство дорог города вблизи общеобразовательных школ: искусственными неровностями | - | МБ | 109 | 109 | 109
42 | 11 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | - | МБ | 4900 | 4900 | 4900
43 | 12 | Ремонт и содержание дорог | - | МБ | 9591.6 | 9591.6 | 1934.2
44 | 12 | Ремонт и обустройство дорожной сети (межбюджетные трансферты бюджетам поселений) | - | МБ | 6300 | 6300 | 6300 | 11500 |  | 2 |  | 6300 | 4950 | 6300 | 6300 | 4950 | 2066 | пог.м. | Ремонт дорожного покрытия в г. Гороховце: ул. Садовая, участки дороги в районе д. №1, от д. №1 до д. №3, от д. №5 до д. №11, от д. №17 до д. №23, от д. №31 до д. №39; участок дороги ул. Набережная от д. №41 до д. №44; участки дороги ул. Ленина от д. №97 до д. №101, от д. №74 до д. №96, от д. №2 до д. №5, от д. №7 до д. №11, от д. №12 до д. №28, от д. №133 до д. №137, от д. №32 до д. №50; участок дороги ул. Советская от д. №6 до д. №12; участок дороги на пересечении ул. Лермонтова (д. №4, №12) и ул. Мира (д. №11); ул. Комсомольская в районе д. №63; ул. Никольская в районе д. №3.
45 | 14 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс «Безопасное колесо» смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | - | МБ | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5
46 | 14 | Оборудование в средних общеобразовательных школах уголков дорожного движения | - | МБ | 5 | 5 | 5
47 | 14 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | - | МБ | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
48 | 15 | 4. Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (создание видеороликов, социальной рекламы, проведение акций по безопасности дорожного движения и т.п.) Организация радио–телевизионных передач, направленных на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи при совершении ДТП.Приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий для общеобразовательных учреж-дений («Добрая дорога детст-ва», «Stop-газета») по безопас-ности дорожного движения. | - | МБ | 13
49 | 15 | В целях профилактики ава-рийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовывать про-ведение в общеобразователь-ных учебных заведениях кон-курсов, слетов. («Безопасное колесо», «Брейн ринг», «Зеле-ный огонек», «У светофора нет каникул», «Красный, желтый, зеленый» и д.р.). | - | МБ | 25
50 | 15 | Ежегодно во время проведе-ния летних школьных каникул в лагерях отдыха детей прово-дить на плановой основе про-филактические мероприятия, конкурсы, викторины по пре-дупреждению нарушений пра-вил дорожного движения. | - | МБ | 20
51 | 15 | 9. В целях повышения эффек-тивности и наглядности разъ-яснительной работы по преду-преждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школ района подготовить и организовать выпуск наглядной агитации с тематикой безопасного поведе-ния на дорогах, закладки, лис-товки, памятки, плакаты и т.д. | - | МБ | 5
52 | 16 | Распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательныз учреждений | 3/10 | ВБИ | 2.2 | [11 empty] | 110 | шт | МБОУ СОШ №4 г. Меленки-40 штук; МБОУ Бутылицкая СОШ- 70 шт.
53 | 16 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | 3/12 | ВБИ | 30 | [11 empty] | 2 | акция | Участие во Всероссийской социальной компании «ШЛЕМ ВСЕМУ ГОЛОВА , Районные соревнования «АВТОМЕЛЕНКИ» 21.06.201
54 | 17 | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (создание видеороликов, социальной рекламы, проведение акций по безопасности дорожного дыижения и т.п.) | - | МБ | 20
55 | 17 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поседенияч участников дорожного движения разных возрастных категорий, оказанию первой доврачебной помощи при совершении ДТП. Приобретение учебно-методической литературы и периодических изхданий для школ района по безопасности дорожного движения | - | МБ | 25
56 | 17 | В целях профилактики аврийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовать проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов: "Безопасное колесо"; "Зеленый огонек", "Красный, желтый, зеленый", а также смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | - | МБ | 15
57 | 17 | Оборудование в общеобразовательных школах уголков дорожного движения | - | МБ | 5
58 | 17 | Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | - | МБ | 20
59 | 17 | Ежегодно, во время летних школьных каикул в лагерях отдыха детей, проводить на плановой основе профилактические мерорпоиятия, конкурсы, викторины по предепреждению нарушений правил дорожного движения | - | МБ | 15
60 | 18 | Приобретение учебно-методической литературы, периодических изданий («Добрая дорога детства», «Stop – газета» и др.) по безопасности дорожного движения и основам безопасности и жизнедеятельности, подготовка и организация выпуска наглядной агитации с тематикой безопасного поведения на дорогах. | - | РБ | 10
61 | 18 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс «Безопасное колесо», смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма). (плановый срок исполнения – май) | 3/12 | РБ | 10 | [13 empty] | Проведены в марте 2014 года в лагерях в общеобразовательных учреждениях, проведена акция "Яркий пешеход", МОУ "Новлянская СОШ", приняла участие в межрегиональном соревновании "Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защищать" (инициатор УГИБДД УМВД России по Владимирской области)
62 | 18 | Ежегодное проведение районного смотра-конкурса "Зеленый огонек" среди дошкольных образовательных учреждениях. | 3/12 | РБ | 3 | [11 empty] | 1 | конкурс | Подведены итоги в январе-феврале, материалы направлены для участия в областном конкурсе
63 | 18 | Ежегодное проведение районного смотра школьных детских оздоровительных лагерей на лучшую работу по пропаганде правил дорожного движения среди подростков | - | РБ | 3
64 | 19 | Организация в СМИ передач и публикаций, направленных на обучение населения по безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи. | - | МБ | 4
65 | 19 | Отбор учебно- методической литературы и периодических изданий по безопасности дорожного движения | - | МБ | 3
66 | 19 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | - | ВБИ | 1.5
67 | 19 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | - | ВБИ | 3
68 | 19 | Замена старых и установка новых дорожных знаков, расположенных возле образовательных учреждений, установление "лежачих полицейские", ограждений перильного типа. Установка знаков "Пешеходный переход" со светодиодной импульсной индикацией по периметру знака и окантовкой желтого цвета | - | РБ | 250
69 | 19 | В общеобразовательных учреждениях оборудовать уличные площадки по безопасности дорожного движения | - | МБ | 400
70 | 19 | Обеспечить финансирование на обучение водителей занятых на перевозке детей общеобразовательных учреждений. | - | МБ | 30
71 | 19 | В детских садах оборудовать комнатные площадки по правилам дорожного движения | - | МБ | 20
72 | 19 | Обустройство дорог Суздальского района вблизи общеобразовательных школ: исскуственными неровностями, освещением | - | МБ | 100
73 | 19 | Приобретение современных технических средств для ликвидации последствий ДТП | - | МБ | 50
74 | 19 | Установка системы Глонасс | - | МБ | 200
75 | 19 | Приобретение эвакуатора для буксировки автотранспорта с запрещенных мест для стоянки | - | МБ | 2000
76 | 20 | Замена и установка дорожных знаков | - | МБ | 20.7 | 20.7 | 20.7
77 | 20 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | МБ | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 359.676 | 359.676 | 1 | 1 | 359.676 | 359.676 | 0 | 359.676 | 359.676 | 4050.2 | м2 | выполнена осевая разметка всех автомобильных дорог ЗАТО г. Радужный, выполнена дорожная разметка желто-белого цвета на всех пешеходных переходах города
78 | 20 | Проведение в общеобразовательных заведениях конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 15 | 15 | 15
79 | 20 | Поощрение дошкольных образовательных учреждений - победителей городского смотра-конкурса "Зеленый огонек" | - | МБ | 10 | 10 | 10
80 | 20 | Оборудование в средних общеобразовательных школах уголков безопасности дорожного движения | - | МБ | 15 | 15 | 15
81 | 21 | Обустройство участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями (г. Киржач, ул. Гагарина (ПК 0+635 - 0+746) | 5/7 | МБ | 277.5 | 277.5 | 277.5
82 | 21 | Доведение до нормативного состояния перекрестков на УДС города Киржач, проезжих частей наиболее подверженных воздействию ДТП | 5/7 | МБ | 22.5 | 22.5 | 22.5
83 | 22 | Установка дорожных знаков | 5/8 | МБ | 35 | 35 | 35
84 | 22 | Нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 40 | 40 | 40 | 26.3 | 26.3 | 1 | 1 | 26.3 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 286.4 | кв.м | разметка, пешеходные переходы
85 | 22 | Обустройство дороги искусственной неровностью | 5/8 | МБ | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 1 | шт. | автобусный павильон
86 | 23 | Дополнительное освещение пешеходных переходов и подходов к школьным-дошкольным учреждениям | - | МБ | 1786.7
87 | 23 | Перенос светофорного объекта с перкрёстка пр-т Ленина - ул.Малеева | - | МБ | 108.8
88 | 23 | Монтаж дополнительных секций на светофорных объектахул.Комсомольская - МУП "УТТ" | - | МБ | 52.7
89 | 23 | Установка дорожных знаков 1.23 "Дети" к дошкольным учреждениям и 5.16 "Остановка общественного транспорта" | - | МБ | 358.5
90 | 23 | Нанесение дорожной разметки на УДС г.Коврова | - | МБ | 1000
91 | 23 | Замена ламповых светофоров на светодиодные | - | МБ | 1000
92 | 23 | Оценка уязвимости автомобильного моста | - | МБ | 100
93 | 23 | Установка ограждений вблизи образовательных учреждений, пешеходных тротуаров и перекрёстков | - | МБ | 614.3
94 | 24 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 86 | 86 | 86 |  | 43 | 1 | 1 | 43 | 43 |  | 43 | 43
95 | 24 | Улучшение и установка освещения на опасных участках дорог | - | МБ | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 |  | 10 | 10
96 | 24 | Устройство тротуара | - | МБ | 100 | 100 | 100 |  | 70 | 2 | 2 | 70 | 70 |  | 70 | 70
97 | 24 | устройство автобусных остановок | - | МБ | 45 | 45 | 45 |  | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 |  | 30 | 30
98 | 24 | улучшение видимости на опасных участках дорог | - | МБ | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 |  | 10 | 10
99 | 25 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 18 | 18 | 18 | [11 empty] | Планируется организация обеспечения питанием участников слета-соревнования 2-3 квартал т.г.
100 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 17 |  | 15.4 | 15.4 | 7 | день | Оплата проживания по месту проведения Конкурса
101 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3/12 | РБ | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | Софинансирование проезда к месту проведения соревнований (2-3 квартал 2014 года)
102 | 25 | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3/12 | РБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | Приобретение призов для награждения победителей и призеров конкурса (2-4 квартал 2014 года)
103 | 25 | Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог | - | РБ | 19022 | 19023 |  | 13173.166 | 13173.166 | 1 | 1 | 0.385 |  | 0.385 | 0.4 |  |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (прочие затраты ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" дог. №0712-447 тп от 25.07.2012 г.)
104 | 25 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных произшествий на участках автомобильных дорог | - | РБ | 31401 | 31400 |  | 5744.7914 | 5744.7914 | 2 | 2 | 5643.794 | 5643.794 |  | 5643.794 | 5643.794 |  |  | 1. Подготовка территории стороительства. 2. Спиливание деревьв (за счет средств на непредвиденные работы и затраты)-28,5 м3. 3. Наружное электроосвещение Технологическое присоединение для электроснабжения линии искуственного освещения в п. Тургенево Меленковского р-на
105 | 25 | Строительство,реконструкция техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 5/8 | РБ | 1328 | 1328 | [12 empty] | Проводятся подготовительные мероприятия связанные с организацией торгов объекта
106 | 25 | Проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям 1.1.,1.2., 1.3. | - | РБ | 4000 | 4000 |  | 3862.0764 | 2860.2 | 10 | 3 | 2143.8375 | 1234.748 | 582.5916 | 2127.6916 | 1218.6021 |  |  | 1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма с устройством искусственного освещения в п. Мелехово в Ковровском районе Владимирской области. 2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики с устройством искусственного освещения в п. Бабаево в Собинском районе Владимирской области. 3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево с устройством искусственного освещения в п. Никологоры в Вязниковском районе Владимирской области.
107 | 25 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "Б" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6/12 | РБ | 7933 | 7933 | 7933 | [11 empty] | Расходы по мероприятию запланированы на 3 квартал 2014 года
108 | 25 | Организация обучения специальности водителя учащихся общеобразовательных школ в соответствии с договором Минобрнауки | - | ВБИ | 100 | [6 empty] | 41.2 | 11.5 |  |  |  | 6 | шт | Проводится подготовка школьников по 6 договорам с Минобрнауки
109 | 25 | Организация обучения водителей из числа лиц ограниченными возможностями | - | ВБИ | 0 | [6 empty] | 20.7 | 0 |  |  |  | 1 | шт | Обучение 1 учащегося из « Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»
110 | 25 | Обучение детей правилам поведения на дороге. Проведение открытых уроков в автошколах области | - | ВБИ | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | проведение открытых уроков в автошколах
111 | 25 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» | 3/12 | ВБИ | 31
112 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3/12 | ВБИ | 5
1113 | 25 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 2/14 | ВБИ | 24 | [6 empty] | 10.3 | 10.3 | [5 empty] | Участие в проведении конкурса "Автоледи"
114 | 25 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс "Безопасное колесо", смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | - | ВБИ | 16 | [9 empty] | 21.37 | 16.37 | 5 | ед. | Смотр-конкурс "Зеленый огонек" г.Владимир;конкурс "Безопасное колесо-2014" г.Суздаль и г.Петушки; межрегиональные соревнования посв.году культуры г.Владимир;летний чемпионат г.Ейск.
115 | 25 | Оборудование в средних школах уголков дорожного движения | - | ВБИ | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 4 | ед. | Создан уголок по БДД в Головинской СШ и СОШ №2 г.Владимира; беседы по БДД СШ №№23; 10 г.Коврова.
116 | 25 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | - | ВБИ | 12
117 | 25 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | - | ВБИ | 4
118 | 25 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | - | ВБИ | 4
119 | 25 | Работа общественных формирований с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма | - | ВБИ | 9
120 | 26 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений района оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/8 | МБ | 190
121 | 26 | Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений района | 3/10 | МБ | 25
122 | 26 | "Проведение воспитательной работы в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Приобретение учебно-методических пособий и материалов. " | - | МБ | 10
123 | 26 | Проведение ежегодно во время летних каникул в лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения. | - | МБ | 5
124 | 26 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т ч конкурс «Безопасное колесо», смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | - | МБ | 10
125 | 2 | Оборудовать светофорный объект на перекрестке ул.Тракторная - Промышленный проезд | - | МБ | 2714 | 2714 | 2714
126 | 2 | Разработка проектов организации дорожного движения, внесение изменений и дополнений в утвержденную схему дислокации дорожных знаков | - | МБ | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |  | 1
127 | 3 | Корректировка проекта Схемы организации дорожного движения | - | МБ | 100 | 100 | 100
128 | 10 | Строительство новых светофорных объектов на перекрестках улиц по согласованию с комиссией по БДД | - | МБ | 630 | 630 | 630 | 629.265 | 629.265 | 1 | 1 | 104.073 | 104.073 | [5 empty] | Установлено знаков - 73 шт. Установлено стоек - 41 шт.
129 | 16 | Нанесение на дорожное покрытие разметки | - | МБ | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 1 | 1 | [5 empty] | 12 | км. | Дорожная разметка проведена в июне месяце на автодорогах г. Меленки гарантийный срок 6 месяцев.
130 | 16 | Устройство искуственных неровностей | - | МБ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | [7 empty] | 16 | шт. | Установлены в зонах пешеходных переходов для дошкольных образовательных учреждений г. Меленки
131 | 16 | Нанесение дорожной разметки на нерегулируемых пешеходных переходах | - | МБ | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | [7 empty] | 36 | шт. | Разметка жёлто- белого цвета в г. Меленки гарантийный срок 6 месяцев
132 | 16 | Установка новых дорожных знаков | - | МБ | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 2 | 2 | [5 empty] | 21 | шт. | Установлены на дорогах г. Меленки
133 | 18 | Дооборудование учебного класса по тематике дорожного движения (приобретение учебного оборудования и стендов ПДД, настольных игр) на базе МОУ "Красногорбатская основная общеобразовательная школа" | 3/18 | РБ | 20
134 | 19 | В целях повышения эффективности наглядности разъяснительной работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся школ района, подготовить и организовать выпуск наглядной агитации с тематикой безопсаного поведения на догорах (закладки, листовки, памятки, плакаты) | - | МБ | 10
135 | 20 | Оснащениеспециальными техническими средствами и оборудованием подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД | - | МБ | 150.5 | 150.5 | 150.5
136 | 24 | Установка искусственных неровностей | - | МБ | 50 | 50 | 50
137 | 27 | Приобретение световозвращающих элементов н аодежду участникам дорожного движения на территории городского и сельских поселений | - | ВБИ | 10 | 10 | 10
138 | 27 | Организация и проведение конкурса на лучшую семейную команду - знатоков ПДД | - | ВБИ | 5 | 5 | 5
139 | 27 | Оказание методической помощи в проведении мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста по изучению ПДД | - | ВБИ | 5 | 5 | 5
140 | 13 | Конкурс выпускников автошкол | - | МБ | 10 | 0 | 0
141 | 13 | Приобретение комплекса программ | - | МБ | 20 | 0 | 0
142 | 13 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" | - | МБ | 20 | 0 | 0
143 | 13 | Мероприятия для детей по изучению Правил дорожного движения | - | МБ | 20 | 0 | 0
144 | 13 | Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | - | МБ | 30 | 0 | 0
145 | 13 | Соревнование школьников на велосипедах | - | МБ | 5 | 0 | 0
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области | [14 empty] | Калёнов Владимир Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист-эксперт отдела транспорта | [14 empty] | Погодин Игорь Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
pogodin@avo.ru
(адрес электронной почты)
(4922) 45-84-50
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе в 2014-2020 годах» | Постановление администрации Александровского района № 3087 от 16.10.2013 г.
2 | «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013-2015 годы» | постановление администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543
3 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Вязники» на 2013-2015 годы» | постановление администрации муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области от 09.11.2012 № 191
4 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Никологоры» на 2012-2015 годы» | постановление администрации муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области от 05.06.2012 № 55
5 | Целевая муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Паустовское на 2014-2020 годы» | постановление администрации муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области от 19.03.2014 № 22
6 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области от 29.10.2013 № 214
7 | Целевая муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Октябрьское на 2014-2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области от 29.10.2013 № 157
8 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014-2018 годы» | Постановлением главы города Гусь-Хрустальный №285 от 25.12.2013г.
9 | «Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности населения на транспорте в Кольчугинском районе на 2014-2016 годы» | Постановление администрации Кольчугинского района от 26.12.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности населения на транспорте в Кольчугинском районе на 2014-2016 годы»
10 | Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения в округе Муром на 2014-2016 годы | Постановление администрации округа Муром от 16.10.2013 № 3739
11 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 № 63 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»
12 | муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гороховецкого района на 2014-2016 годы» | постановление администрации района от 31.12.2013 №2126 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гороховецкого района на 2014-2016 годы»
13 | "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камешковского района на 2014-2016 годы" | постановление администрации Камешковского района от 15.10.2013 №1730
14 | Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 № 1404
15 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского на 2014-2016 годы» | постановление администрации Ковровского района от 29.11.2013 г. № 1185
16 | «Повышение безопасности дорожного движения в Меленковском районе на 2013-2015 г.г.» | Постановление Главы Меленковского района № 2877 от 25.10.2012г
17 | муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе на 2013-2015 годы" | Постановление администрации Петушинского района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе на 2013-2015 годы»
18 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Селивановском районе в 2014-2016 годах» | Постановление администрации Селивановского района от 28.10.2013 №1061
19 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Суздальском районе на 2013 – 2015 годы» | Постановление Главы Суздальского района Владимирской области от 12.02.2013 года № 252
20 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379
21 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение город Киржач в 2014-2016 годах» | Постановление главы г.Киржач от 25.10.2013 № 842
22 | муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гороховец на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования город Гороховец от 23.09.2013 №138 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гороховец на 2014-2016 годы»
23 | Муниципальная целевая Программа обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Ковров на 2013-2015 гг | постановление администрации г.Ковров от 13.08.2013 №1846
24 | ДМЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Судогодский район» на 2012 -2014 годы» | Постановление главы администрации МО «Судогодский район» от 20.04.2012г №696
25 | Государственная программа Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" | Постановление губернатора Владимирской области от 20.02.2014 №148
26 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе на 2013 – 2020 годы» | Постановление главы Гусь-Хрустального района от 15.11.2013 № 1869
27 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Юрьев-Польского района Владимирской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 27.12.2013 № 1828