## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Новосибирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 19:52:03 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 415283.47 | 313252.2 | 425626 | 388339.9 | 249195.4 | 279 | 235 | 386489.17 | 120628.304 | 65776.97 | 358308.47 | 72717.304 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 304272.6 | 304272.6 | 321816.5 | 269219.6 | 130075.1 | 259 | 215 | 279008.87 | 79750.904 | 65776.97 | 234528.17 | 61329.804
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 106350.87 | 8979.6 | 103809.5 | 119120.3 | 119120.3 | 20 | 20 | 102820.3 | 40877.4 | 0 | 119120.3 | 11387.5
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 4660 | 0
1 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | 3 | 12 | РБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 9 | 9 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 9 | шт. | Проведено 9 массовых мероприятий с детьми по профилактике ДТП
2 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» |  | 0 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В Новосибирской области в целях обучения детей правилам дорожного движения, по инициативе общественных организаций, проводились мероприятия с привлечение спонсорской помощи, в качестве призов и подарков участникам мероприятий вручались световозвращающие подвески в количестве 2000 шт. и браслеты в количестве 3000 шт.
3 | 1 | Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 8 | РБ | 957 | 957 | 957 | 913.9 | 0 | 1 | 0 | 913.9 | 913.9 | 0 | 913.9 | 0 | 52 | шт. | Оборудовано 52 кабинета по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 4 квартале 2014 года была оплачена кредиторская задолженность прошлых кварталов 2014 года.
4 | 1 | Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 8 | РБ | 29901 | 29901 | 29901 | 94830 | 8073 | 94 | 75 | 29901 | 7951 |  | 29901 | 7951 |  |  | В целях формирования навыков безопасного поведения на улично -дорожной сети детей, проводится реализация дополнительных образовательных программ и проведение массовых мероприятий в сфере обучения детей правилам дорожного движения на базе подведомственного ГБОУ ДОД НСО "Автомотоцентр", в качестве призов и подарков участникам мероприятий вручались световозвращающие подвески и значки в количестве 1500 шт. В фактические затраты на реализацию мероприятия включена в том числе и заработная плата сотрудникам ГБОУ ДОД НСО "Автомотоцентр".
5 | 1 | Строительство и реконструкция универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД «Автомотоцентр» | 0 | 0 | РБ | 2063.6 | 2063.6 | 2063.6 | 2063.6 | 2063.6 | 0 | 3 | 2063.6 | 2063.6 | 0 | 2063.6 | 0 | 0 |  | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД «Автомотоцентр». В 4 квартале 2014 года была оплачена кредиторская задолженность прошлых кварталов 2014 года.
6 | 1 | Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) | 0 | 0 | РБ | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 34 | 34 | 1937.4 | 0.654 | 0 | 1937.4 | 0.654 | 0 |  | Мероприятие из федерального, областного и внебюджетных источников не финансируется. Проведено первенство Сибирского федерального округа по юношескому автомобильному многоборью, в котором приняли участие команды Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Алтайского края
7 | 1 | Оснащение техническими комплексами подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В рамках Гособоронзаказа для оснащения службы ГИБДД поступило 18 патрульных автомобилей.
8 | 1 | Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 33348 лекций и встреч с различными категориями граждан, в том числе в школах.
9 | 1 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 3239 профилактических мероприятий, 357 пресс-конференций, круглых столов.
10 | 1 | Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежемесячно публикуются статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации, в том числе и на ведомственном сайте 54mvd.ru
11 | 1 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель-пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведены областные целевые рейды: «Детское кресло-ремень безопасности», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Внимание дети!». С целью сокращения количества ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, проведено мероприятие «Детское кресло - ремень безопасности» вблизи 40 общеобразовательных учреждений города Новосибирска. Проведено 42 областных целевых профилактических рейда.
12 | 1 | Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах Проведено 2847профилактических мероприятий, 462 пресс-конференций, круглых столов
13 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2 | 2 | 300 | 300 | 0 | 1400 | 1400 | 24 | шт. | Подготовлены и размещены в эфире 24 выпуска телепрограммы по безопасности дорожного движения «ДПС: Дорога. Перекрёсток. Судьба…». Проведены мероприятия по разработке дизайна, изготовлению и размещению стендов наружной рекламы, полигафической продукции по безопасности дорожного движения. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
14 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | 2 | 10 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. В рамках всероссийской акция «Притормози» организованы показы видеоролика на центральных ТВ каналах, Новосибирских каналов, в метрополитене, а также на мониторах, установленных на улицах города.
15 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Используя современные возможности кино-видеопроизводства и интернет - ресурсов в пропаганде правил дорожного движения среди населения, подготовлена кино, видео, аудио подукция - 91, печатная продукция - 272 тиражом 134524 экземпляров и социальная реклама – 188.
16 | 1 | Строительство надземных пешеходных переходов | 5 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бджетные назначения на 2014 год не предусмотрены.
17 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Бюджетные назначения на 2014 год не предусмотрены.
18 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ | 5 | 9 | МБ | 12666.3 | 0 | 12666.3 | 12666.3 | 12666.3 | 2 | 2 | 12666.3 | 1602.2 | 0 | 12666.3 | 1602.2 | 9 | шт. | По состоянию на 01.01.2015 года светофорное регулирование введено на пересечении улиц Героев Революции – Эйхе, Титова – Связистов,по улице Первомайской в районе остановки общественного транспорта «Станция Инская» и по улице Немировича-Данченко в районе остановки общественного транспорта "Советская Сибирь", реконструировано 5-ть светофорных объектов, расположенных на пересечении улиц: Фабричная – Пристанский переулок, Никитина – Воинская, Никитина – Панфиловцев, Никитина – Кошурникова и Никитина – ООТ «Сад ми-чуринцев»
19 | 1 | Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков) | 2 | 5 | РБ | 14656.3 | 14656.3 | 14656.3 | 12457.2 | 488.7 | 3 | 2 | 6674.3 | 744.3 | 0 | 12457.2 | 5527.2 | 675 | шт. | Выполнены подрядные работы по установке новых дорожных знаков. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
20 | 1 | Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков) | 2 | 5 | МБ | 8979.6 | 8979.6 | 8979.6 | 7990.5 | 7990.5 | 2 | 2 | 7990.5 | 3790.5 | 0 | 7990.5 | 3790.5 | 5629 | шт. | По состоянию на 01.01.2015 года на территории города Новосибирска установлено и заменено 5628 дорожных знаков, выполнена установка кодплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на Красном проспекте.
21 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 3962.3 | 3962.3 | 3962.3 | 3962.3 | 0 | 3 | 0 | 3596.1 | 1437.3 | 0 | 3596.1 | 0 | 1.1 | км. | Выполнены подрядные работы по объекту на а/д "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе. В 4 квартале 2014 года была оплачена кредиторская задолженность прошлых кварталов 2014 года.
22 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | МБ | 11865.2 | 0 | 10966.5 | 27266.4 | 27266.4 | 9 | 9 | 10966.4 | 1259.2 | 0 | 27266.4 | 1378.2 | 13.6 | км. | По состоянию на 01.01.2015г. выполнены работы по ремонту тротуаров на сумму 27 266,4 тыс. рублей в объеме 13,6 км. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
23 | 1 | Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 151.8 | 4 | 2 | 198.1 | 46.3 | 0 | 396.1 | 198 | 0 |  | Выполнены проектно-изыскательские работы по 2 заключенным контрактам. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 году актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
24 | 1 | Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 10 | РБ | 1228.9 | 1228.9 | 1228.9 | 1228.9 | 0 | 2 | 0 | 1228.9 | 0 | 0 | 1228.9 | 0 | 0 | км. | Выполнены проектно-изыскательские работы по 2 заключенным государственным контракта: по устройству переходно-скоростных полос разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в гр. НСО)» (примыкание а/д «Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)») в Тогучинском районе и устройству примыкания на а/д «47 км а/д "К-12" - Аэропорт» (примыкание на км 0+020) в Колыванском районе.
25 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 685.7 | 685.7 | 685.7 | 685.7 | 192.7 | 3 | 2 | 685.7 | 0 | 0 | 685.7 | 0 | 0 | шт. | Выполнены проектно-изыскательские работы по 2 государственным контрактам.
26 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | ВБИ | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 9 | шт. | Выполнена укладка нового резинокордового настила на 5 переездах в количестве 6,75 комплекта на сумму 2,16 млн.рублей . Дополнительно выполнен ремот проезжей части асфальтового покрытия железнодорожных переездов в количестве 4-х шт. на сумму 2,5 млн. рублей.
27 | 1 | Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | 0 | 0 | МБ | 52549 | 0 | 52549 | 52549 | 52549 | 1 | 1 | 52549 | 26274.5 | 0 | 52549 | 0 | 6.8 | км. | По состоянию на 01.01.2015г. выполнены работы по устройству защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог по технологии "Микросюрфейсинг" на сумму 52549,0 тыс. рублей в объеме 6,8 км. В 4 квартале 2014 года была оплачена кредиторская задолженность прошлых кварталов 2014 года.
28 | 1 | Разработка проектов организации движения | 0 | 0 | РБ | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | По контракту, заключенному в 2012 году ведется судебная работа, в связи с неисполнением пректной организацией контрактных обязательств.
29 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 8 | РБ | 776.1 | 776.1 | 776.1 | 776.1 | 290 | 2 | 1 | 775.2 | 292.9 | 0 | 776 | 290 | 0 | км. | Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту на а/д "Новосибирск-Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Карасукском районе (г.Карасук). Произведены работы по демантажу опор освещения на а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" в новосибирском районе. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
30 | 1 | Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км. | Бюджетные назначения на 2014 год не предусмотрены.
31 | 1 | Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 1398.1 | 1398.1 | 1398.1 | 1398.1 | 1398.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1398.1 | 1398.1 | 16.5 | Га | Выполнены подрядные работы по 2 заключенном государственном контрактам в Доволенском районе и Здвинском районах Новосибирской области. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
32 | 1 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 20775.2 | 20775.2 | 38319.1 | 20775.2 | 20775.2 | 10 | 9 | 18531.4 | 13973.8 | 0 | 20775.2 | 2213.8 | 7.29 | км. | Выполнены подрядные работы по 8 заключенным государственным контрактам. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
33 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 8 | РБ | 59417.8 | 59417.8 | 59417.8 | 59417.8 | 59417.8 | 12 | 12 | 50169.8 | 6075.3 | 0 | 59417.8 | 9248 | 2207.3 | км. | Выполнены подрядные работы по 12 заключенным государственным контрактам, нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах Новосибирской области общей протяженностью 2207,25 км, в том числе нанесена дорожная разметка термопластиком 149,233 км. Оплата по принятым в 4 квартале 2014 года актам сдачи-приемки будет осуществлятся в 1 квартале 2015 года.
34 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 8 | МБ | 15000 | 0 | 14823.2 | 14823.2 | 14823.2 | 4 | 4 | 14823.2 | 5512.1 | 0 | 14823.2 | 2177.7 | 585.6 | км. | По состоянию на 01.01.2015г. выполнены работы по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки на сумму 14823,2 тыс. рублей в объеме 585,6 км и обследовано качество нанесения дорожной разметки на сумму 200,0 тыс. рублей - 40 актов измерения. В 4 квартале 2014 года была оплачена кредиторская задолженность прошлых кварталов 2014 года.
35 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 7 | РБ | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 3 | 3 | 177.7 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | км. | Выполнены проектно-изыскательские работы по 3 заключенным государственным контрактам.
36 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 7 | МБ | 5290.77 | 0 | 3824.9 | 3824.9 | 3824.9 | 2 | 2 | 3824.9 | 2438.9 | 0 | 3824.9 | 2438.9 | 2.19 | км. | По состоянию на 01.01.2015 г. выполнены работы по установке барьерного ограждения на сумму 3 824,9 тыс. рублей в объеме 2,19 км.
37 | 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 1 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 3 | шт. | Выполнены подрядные работы по устройству системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств (по переходящему государственному контракту с 2013 года)
38 | 1 | Погашение кредиторской задолженности за 2010-2013 годы | 0 | 0 | РБ | 58214 | 58214 | 58214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58214 | 0 | 58214 | 777.3 | 0 | 0 |  | Кредиторская задолженность за 2013 год в рамках ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах" погашена в полном объеме.
39 | 1 | Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, взыскиваемых уполномоченными органами в области обеспечения безопасного дорожного движения; приобретение бумаги для обеспечения отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения органами, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 29960.8 | 8573.1 | 4 | 3 | 28582.1 | 9775.8 | 0 | 29960.8 | 3791.3 | 716774 | шт. | Выполнены услуги по переходящему государственному контракту с 2013 года оказаны услуги по 3 заключенным государственным контрактам на оказание услуг почтовой связи.
40 | 1 | Установка метеостанций на дорогах Новосибирской области | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из федерального, областного и внебюджетных источников не финансировалось
41 | 1 | Установка знаков обратной связи с водителем | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из федерального, областного и внебюджетных источников не финансировалось
42 | 1 | Приобретение, установка и содержание в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе проектно изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | Обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Новосибирской области | 2 | 5 | РБ | 32555.6 | 32555.6 | 32555.6 | 316 | 22936 | 69 | 56 | 31612.7 | 29543.7 | 316 | 23218.4 | 22679.4 | 0 |  | Организация функционирования системы фотовидеофиксации, приобретение материально технической базы для функционирования системы, в том числе и заработная плата сотрудникам "Центра организации дорожного движения"
44 | 1 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалом для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 0 | 0 | РБ | 7247 | 7247 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.97 | 4432.35 | 7246.97 | 7246.97 | 4432.35 | 0 |  | Кредиторская задолженность за 2013 год в рамках ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах" погашена в полном объеме.
45 | 1 | Обучение среднего медицинского персонала на базе ГАОУ НСО «Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения» (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 2014 мероприятие не финансировалось
46 | 1 | Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 2014 мероприятие не финансировалось
47 | 1 | Внедрение на транспортных средствах пассажирского транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 2014 мероприятие не финансировалось
Министр траспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | С.М. Титов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | С.В. Эпов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
esv@nso.ru
(адрес электронной почты)
8 (383) 227-09-11
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области на 2011 - 2015 годы | Постановление Правительства Новосибирской области от 11 февраля 2011 г. N 45-п об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах новосибирской области в 2011-2016 годах" (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 01.07.2014 N 253-п)