## Отчет (4)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Кировская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2016 9:14:18 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 161177.7367 | 161177.7367 | 161177.7367 | 160380.5177 | 160380.5177 | 154 | 154 | 160489.0177 | 64996.5146 | 0 | 160489.0177 | 64996.5146 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 161177.7367 | 161177.7367 | 161177.7367 | 160380.5177 | 160380.5177 | 154 | 154 | 160489.0177 | 64996.5146 | 0 | 160489.0177 | 64996.5146
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 86311.5226 | 86311.5226 | 86311.5226 | 86311.5226 | 86311.5226 | 7 | 7 | 86311.5226 | 14833.9966 |  | 86311.5226 | 14833.9966 | 661360.39 | квадратный метр | Нанесена горизонтальная разметка на автодорогах регионального или межмуниципального значения
2 | 1 | Замена повреждённых и установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 20366.8771 | 20366.8771 | 20366.8771 | 20366.8771 | 20366.8771 | 7 | 7 | 20366.8771 | 17366 |  | 20366.8771 | 17366 | 2707 | шт. | Установлены дорожные знаки на автодорогах регионального или межмуниципального значения
3 | 1 | Установка посадочных площадок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 1734.947 | 1734.947 | 1734.947 | 1734.947 | 1734.947 | 1 | 1 | 1734.947 | 1723.947 |  | 1734.947 | 1723.947 | 14 |  | Выполнены работы по установке посадочных площадок на автомобильных дорогах Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница Удмуртской Республики
4 | 1 | Установка автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 191.369 | 191.369 | 191.369 | 191.369 | 191.369 | 2 | 2 | 191.369 | 191.369 |  | 191.369 | 191.369 | 2 | шт | Выполнены работы по установке автопавильонов на автомобильных дорогах Киров - Стрижи - Оричи; Киров - Слободской - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края
5 | 1 | Строительство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | 5 | 11 | РБ | 4534.6 | 4534.6 | 4534.6 | 4511.887 | 4511.887 | 1 | 1 | 4511.887 | 4511.887 |  | 4511.887 | 4511.887 | 17 | шт. | Выполнены работы по строительству светофорных объектов на автомобильных дорогах Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, Киров - Стрижи - Оричи; Киров - Слободской - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края
6 | 1 | Строительство объектов наружного освещения на на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | 5 | 18 | РБ | 5983.021 | 5983.021 | 5983.021 | 5833.395 | 5833.395 | 1 | 1 | 5833.395 | 5833.395 |  | 5833.395 | 5833.395 | 1126 | м | Выполнены работы по строительству наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской республики в Кирово-Чепецком районе.
7 | 2 | Обеспечение непрерывного функционирования комплексов АПК "Безопасный город" | 2 | 0 | РБ | 15120.4 | 15120.4 | 15120.4 | 15013.94 | 15013.94 | 115 | 115 | 15013.94 | 4861.56 | 0 | 15013.94 | 4861.56 | 60 | объект | Оплата за потребленную электроэнергию, аренду помещения, техническое обслуживание объектов сетей связи, плата за пользование опор для подвеса ВОЛС, приобретение з/частей и расходных материалов к автотранспорту и аппаратно-програмным комплексам, ремонтно-восстановительные работы технических средств систем видеофиксации нарушений ПДД и аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в г. Кирове.
8 | 2 | Формирование и отправка почтовой корреспонденции, связанной с оформлением зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД, исполнением вынесенных постановлений | 2 | 0 | РБ | 15916.5 | 15916.5 | 15916.5 | 15605.33 | 15605.33 | 16 | 16 | 15605.33 | 4793.11 | 0 | 15605.33 | 4793.11 | 186634 | шт. | Оплата за услуги Почты России по формированию и отправке почтовой корреспонденции, связанной с оформлением зафиксированных работающими в автоматическом режиме техническими средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД
9 | 2 | Развитие материально-технической базы АПК "Безопасный город" | 2 | 7 | РБ | 10910 | 10910 | 10910 | 10811.25 | 10811.25 | 4 | 4 | 10811.25 | 10811.25 | 0 | 10811.25 | 10811.25 | 11 | шт. | Приобретены стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Кордон-М"2 ( 4 единицы), стационарные блоки питания для комплексов «Арена» ( 3 единицы), комплексы устройств межсетевого экранирования для организации защиты информации, циркулирующей в АПК "Безопасный город" (3 единицы), комплект для настройки оборудования сетей АПК "Безопасный город" (1 ед.). В настоящее время идут работы по установке комплексов "Кордон-М" по следующим адресам: 1) а/д Киров-Пермь в районе отворота в слободе Новое Сергеево (дамба "Макарье");2) перекресток ул.Щорса и ул.Тихая в г.Кирове; 3) Слободской район, д.Зониха в районе остановки в направлении г.Киров; 4) г.Киров, Слобода Лосево, д.22. Места установки стационарных блоков питания: 1) ул.Луганская, 49/2; 2) ул.Московская,133; 3) ул.Московская,118. Ввод в эксплуатацию установки "Кордон-М" и блоков питания Арена - апрель 2016 года.
10 | 3 | Проведение регионального этапа и участие во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"совместно с ГИБДД УМВД России по Кировской области | 3 | 12 | РБ | 108.5 | 108.5 | 108.5 |  |  |  |  | 108.5 | 70 | 0 | 108.5 | 70 |  |  | С 13 по 17 июня 2015 года команда в составе из 4 обучающихся и одного педагога МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского района Кировской области – победителя XXVII областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» приняла участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который проводился во Всероссийском детском центре «Орленок» (38,5 тыс. рублей). С 8 по 28 октября 2015 года команда учащихся МКОУ средней общеобразовательной школы с. Аджим Малмыжского района, ставшая победителем областного конкурса «Безопасное колесо» в 2014 году, приняла участие во Всероссийской специализированной смене (слёте) юных инспекторов движения, которая состоялась во Всероссийском детском центре «Орленок» (70,0 тыс. руб.).
Заместитель Председателя Правительства Кировской области | [14 empty] | С.В. Щерчков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант министерства транспорта Кировской области | [14 empty] | А.А. Краев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
transport.ako@mail.ru
(адрес электронной почты)
(8332) 38-17-16
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 - 2020 годы» (ред от 22.12.2015)
2 | государственная программа Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/734 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" (ред. от 09.11.2015)
3 | государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 N 226/595 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы" (ред. от 20.10.2015).