## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ленинградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.01.2015 13:04:43 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 151817.75 | 151817.75 | 151817.75 | 119720.16 | 107608.76 | 101 | 100 | 104406.31 | 101553.95 | 0 | 104406.31 | 101553.95 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 101634.2 | 101634.2 | 101634.2 | 71455.26 | 71455.26 | 11 | 11 | 68929.86 | 67264.7 | 0 | 68929.86 | 67264.7
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 50183.55 | 50183.55 | 50183.55 | 48264.9 | 36153.5 | 90 | 89 | 35476.45 | 34289.25 | 0 | 35476.45 | 34289.25
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию модели управления в области обеспечения БДД на региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечени БДД на региональном и местном уровнях (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | 5 | 13 | РБ | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 1 | 1 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | 1 | семинар | Проведен семинар. Участие приняли 53 специалиста из 28 организаций (УГИБДД, муниципальных образований, общественных организаций)
2 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | 5 | 13 | РБ | 395 | 395 | 395 | 246.9 | 246.9 | 1 | 1 | 246.9 | 246.9 | 0 | 246.9 | 246.9 | 1 | семинар | Проведен семинар. Участие приняли 38 человек (УГИБДД, муниципальных образований, общественных организаций)
3 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | 2 | 14 | РБ | 395 | 395 | 395 | 391 | 391 | 1 | 1 | 391 | 391 | 0 | 391 | 391 | 1 | конкурс | Конкурс состоялся. Участие приняло 62 человека.
4 | 1 | Проведение аудита дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, разработка мероприятий по их сокращению | 5 | 4 | РБ | 452 | 452 | 452 | 448 | 448 | 1 | 1 | 448 | 448 | 0 | 448 | 448 | 20 | участков | Проведен аудит по 5 участков на 4 автомобильных дорогах (100 мест концентрации ДТП)
5 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 43595.2 | 43595.2 | 43595.2 | 43159.2 | 43159.2 | 1 | 1 | 43159.2 | 43159.2 | 0 | 43159.2 | 43159.2 | 36 | комплексов | Приобретено 36 стационарных двухполосных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
6 | 1 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 3364 | 3364 | 3364 | 3330.36 | 3330.36 | 1 | 1 | 3330.36 | 1665.2 | 0 | 3330.36 | 1665.2 | 144 | маршрут | Проведено 2 этапа (весенне-детний и осенне-зимний) обследования.
7 | 1 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | 3 | 9 | РБ | 1355 | 1355 | 1355 | 1341.5 | 1341.5 | 1 | 1 | 1341.5 | 1341.5 | 0 | 1341.5 | 1341.5 | 50 | выезд | Состоялось 50 выездов в детски лагеря ЛО.Охванео 60 школ, приняло участие 1918 детей
8 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств | 2 | 14 | РБ | 282 | 282 | 282 | 2806 | 2806 | 1 | 1 | 280.6 | 280.6 | 0 | 280.6 | 280.6 | 1 | конкурс | Конкурс проведен в ноябре 2014 года.
9 | 1 | Устройство светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 36401 | 36401 | 36401 | 6501.9 | 6501.9 | 2 | 2 | 6501.9 | 6501.9 | 0 | 6501.9 | 6501.9 | 3 | шт | Выполнены работы по обустройству 3 светофорных объектов
10 | 1 | Обустройство автобусных остановок | 5 | 7 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 12835.4 | 12835.4 | 1 | 1 | 12835.4 | 12835.4 | 0 | 12835.4 | 12835.4 | 67 | шт | Выполнены работы по обустройству 67 автобусных остановок
11 | вп | Создание и тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий | 2 | 8 | МБ | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 2 | 2 | 44.8 | 44.8 | 0 | 44.8 | 44.8 | 252 | наименований | Создание и тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий (баннеры по БДД, тематические плакаты, сувенирная продукция)
12 | вп | Проведение информационно-пропагандистских кампаний | 2 | 9 | МБ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2 | 2 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 1000 | шт | Изготовление листовок
13 | вп | Обеспечение учреждений дошкольного образования, ОУ и образовательных учреждений системы доп.образования детей комплектами учебно-методических метриалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | 2 | 15 | МБ | 324.45 | 324.45 | 324.45 | 324.5 | 324.5 | 1 | 1 | 324.45 | 244.95 | 0 | 324.45 | 244.95 | 5 | наименований | Приобретена форма отряда ЮИД, стенды, табло
14 | вп | Приобретение для ОУ и ДОУ оборудования, повзволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | 3 | 8 | МБ | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 1 | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 1 | шт | Приобретено игровое оборудование, имитирующее дорожную обстановку
15 | вп | Приобретение и распространение световозвращающих элементов | 3 | 10 | МБ | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 6 | 6 | 67.6 | 67.6 | 0 | 67.6 | 67.6 | 1710 | шт | Приобретены и распространены световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
16 | вп | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми | 3 | 12 | МБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 3 | 3 | 87 | 54 | 0 | 87 | 54 | 8 | мероприятие | Проведены конкурсы-фестивали отрядов ЮИД "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов ЮИД, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транпортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении), Приозерский МР
17 | вп | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) | 3 | 16 | МБ | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 2 | 2 | 885 | 885 | 0 | 885 | 885 | 800 | шт | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами
18 | вп | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 4 | 5 | МБ | 1096.9 | 1096.9 | 1096.9 | 1096.9 | 1096.9 | 12 | 13 | 1096.9 | 1096.9 | 0 | 1096.9 | 1096.9 | 20 | шт | Оснащение школьных автобусов техническими средствами контроля - тахографами
19 | вп | Установка дорожных ограждений | 5 | 7 | МБ | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 4617.2 | 3 | 3 | 4617.2 | 4617.2 | 0 | 4617.2 | 4617.2 | 933 | пог. метры | Установка дорожных ограждений
20 | вп | Организация пешеходных переходов вблизиу ОУ и ДОУ, обеспечение безопасности существующих нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 11887.9 | 11887.9 | 11887.9 | 11887.9 | 11887.9 | 30 | 32 | 10229.6 | 9154.9 | 0 | 10229.6 | 9154.9 | 32 | шт | Выполнены работы по организации 32 пешеходных переходов у школ и детских садов
21 | вп | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 5507.1 | 5507.1 | 5507.1 | 5507.1 | 5507.1 | 7 | 7 | 4936.2 | 4936.2 | 0 | 4936.2 | 4936.2 | 7 | шт | Выполнены работы по проектирования, строительству и реконструкции светофорных поств.
22 | вп | Организация схемы безопасного дорожного движения на териитории МО "Лесколовское СП" Всеволожского МР | 5 | 10 | МБ | 2077.6 | 2077.6 | 2077.6 | 2077.6 | 2077.6 | 9 | 9 | 2077.6 | 2077.6 | 0 | 2077.6 | 2077.6 | 9 | шт | Выполнены работы по организации схемы безопасного дорожного движения на териитории муниципальных районов Ленинградской области (разработка проектов, исполнение проектов)
23 | вп | Устройство и содержание уличного освещения | 5 | 11 | МБ | 23444.5 | 23444.5 | 23444.5 | 21530.8 | 9419.4 | 12 | 8 | 10971.6 | 10971.6 | 0 | 10971.6 | 10971.6 | 18 | услуга/работа | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) 6 мест концентрации ДТП. Выполнена установка 12 светильников, также проведены работы по содержанию, ремонту, восстановлению, модернизации сетей наружного освещения.
Вице-губернатор Ленинградской области | [14 empty] | Ю.В. Пахомовский
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист | [14 empty] | Ю.Ф.Горбунова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
yuf_gorbunova@lenreg.ru
(адрес электронной почты)
(812)576-77-83
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | Подрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы "Безопасность Ленинградской области " | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 "О государственной программе Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"