## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Ингушетия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 11.04.2018 15:10:13 | 2020-10-12 |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2020 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | соглано план-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2020
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0
1 | 1 | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 3 | 13 | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | выезд учащихся на всероссийский конкурс "Безопасное колесо" не состоялся из-за пандемии.
2 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
3 | 1 | Оборудование в дошкольных образовательных учреждениях и в общеобразовательных школах уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
4 | 1 | Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" | 3 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
5 | 1 | Ежегодное проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 3 | 23 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
6 | 1 | Приобретение базового светового оборудования «Дорожные знаки». | 3 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
7 | 1 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей автобусов | 4 | 4 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | реализаиця мероприятия запланировано до конца октября
8 | 1 | Приобретение устройства аппаратно-программного комплекса (АПК) судебного пристава для поиска автомобилей должников по различным платежам и другим базам данных | 2 | 0 | РБ | 590 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | штук | реализация мероприятия нецелесообразно
9 | 1 | Приобретение передвижных комплексов весогабаритного контроля - 3 единицы | 2 | 0 | РБ | 1190 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | штук | реализация мероприятия нецелесообразно
10 | 1 | Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения (изготовление рекламной продукции, создания тематических материалов). | 2 | 12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | договора заключены . Реализация мероприятий запланировано до конца октября
11 | 1 | Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 5 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
12 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональных телевизионных каналах, и на радиостанциях | 2 | 11 | РБ | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | бюджетная заявка направлена в Минфин Ингушетии для проведения аукциона
13 | 1 | Мероприятия по совершенствованию технических средств регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средства не предусмотрены
И.о. министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия | [15 empty] | Плиев М. Р.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист отдела по развитию транспортного комплекса | [15 empty] | Гелисханов А. С.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ortk45@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (8732)22-48-65
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации" | Постановление Правительства Республики Ингушетия от «18» июля 2019г. №99 | 2019 | 2024