## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Нижегородская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.07.2015 15:41:29 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 233915.5 | 211889.2 | 211889.2 | 233915.5 | 233915.5 | 12 | 12 | 56983.4 | 36732.06 | 0 | 56781.4 | 36732.06 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 233095.5 | 211069.2 | 211069.2 | 233095.5 | 233095.5 | 7 | 7 | 56391.4 | 36415.06 | 0 | 56391.4 | 36415.06
за счет средств местных бюджетов
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 5 | 5 | 592 | 317 | 0 | 390 | 317
1 | 1 | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | 2 | 7 | РБ | 130874.2 | 130874.2 | 130874.2 | 130874.2 | 130874.2 | 1 | 1 | 24108.8 | 23151.46 | 0 | 24108.8 | 23151.46 | 2 | контранкт | Заключены гос. контракты на предоставление каналов связи, оказание комплекса услуг по печати, конвертированию и доставке постановлений об административных правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации в 2015 году, договор аренды помещения, на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и предоставление услуг аутсорсинга персонала для обработки информации.
2 | 1 | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 80195 | 80195 | 80195 | 80195 | 80195 | 1 | 1 | 10256.3 | 7121.9 | 0 | 10256.3 | 7121.9 | 2 | контракт | Заключено 2 гос. контракта на оказание услуг по организации работы передвижных комплексов фотовидеофиксации "Крис"-П.
3 | 1 | Организация работы и проведение профтестирования водителей электротранспорта и водителей категории "Д" организаций всех форм собственности | 2 | 6 | ВБИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | 20 | 11 | 41 | водителей | Протестирован 41 водитель категории "Д"
4 | 1 | Проведение обучения водителей автобусов, всех форм собственности по 20-ти часовой программе безопасности дорожного движения. | 7 | 7 | ВБИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1 | 462 | 260 | 0 | 260 | 260 | 670 | водителей | Обучено 670 водителей
5 | 1 | Проведение обучения водителей транспортных категорий "А", "В", "С", "Д", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 2 | 7 | ВБИ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 110 | 46 | 0 | 110 | 46 | 46 | водителей | Обучено 46 водителей
6 | 1 | Мониторинг и изучение деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | изучение деятельности | Проведено изучение деятельности профилактики детского травматизма в 3-х муниципальных образованиях
7 | 1 | Организация работы экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 2 | 12 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | заседание | Поведено 15 заседаний комиссии
8 | 1 | Организация проведения аттестации руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | 2 | 4 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | специалист | Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 895 специалистов. Отстранены от занимаемой должности 176 специалистов.
9 | 1 | Проведение совещаний для специалистов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | совещание | Проведено совещание на тему " Обеспечение безопасности и профилактики детского травматизма в образовательных учреждениях Нижегородской области". Участие приняли 68 специалистов органов управления образованием из всех муниципалитетов Нижегородской области.
10 | 1 | Регулярное информирование населения о причинах и условиях дорожно-транспортных происшествиях, деятельности по обеспечнеию безопасности дорожного движения. | 2 | 10 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7889 | материал | Опубликовано и вышло в эфир областных телерадиокомпаниях и сети интернет 7889 материалов
11 | 1 | Проведение информационно-пропагандистских компаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий | 2 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ИПК | С 20.12.2014 по 11.01.2015 проведена профилактическая операция "Зимние каникулы". С 15.12.2014 по 15.01.2015 проведена профилактическая акция "Автокресло - детям". В январе 2015 года продолжено проведение социального проекта "Включи голову!". 22.04.2015 проведен флешмоб , информирующий о начале велосезона. 29.04.2015 совместно с ГУМЧС России по Нижегородской области проведена профильная смена "Дорога достижений" на базе ДСООЦ "Лазурный". с 4 по 10 мая 2015 обеспечено проведение в регионе Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения, объявленной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. 3.06.2015 проведен брифинг по профилактике аварийности на ж/д переездах. 4.06.2015 проведен брифинг по использованию мобильных комплексов ФВФ. 9.06.2015 проведен брифинг по тематике акции "Знакомство с двухколесными"
12 | 1 | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке, оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2014 года № 1-П) | 2 | 7 | РБ | 22026.3 | 0 | 0 | 22026.3 | 22026.3 | 1 | 1 | 22026.3 | 6141.7 | 0 | 22026.3 | 6141.7 | 1 | контракт | Оборудование установлено в 2014 году (в рамках инвестиционного соглашения). Оплата будет производится в течении 2015 года.
13 | 1 | Организация и проведение детских соревнований "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | В рамках областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" в мае 2015 года на областном этапе проведен конкурс "Безопасное колесо". В финале конкурса приняли участие 20 команд (200 человек).
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | [14 empty] | А.А.Герасименко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | [14 empty] | В.И.Иванов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
official@mintrans.kreml.nnov.ru
(адрес электронной почты)
(831) 422-36-16, 422-36-08
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области " государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 (в ред. Постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 31.12.2014 № 970, от 28.04.2015 № 248)